PAGE  
11


[image: image1.jpg]CXBAJIEHO

pilueHHs ~ BHKOHAaB4O0rO KomiTeTy
MicbKO! paaH

pin £ 7 07_',{4_%_ 0/ No ___/_\7:/_

MICBKA ITPOTPAMA
«PenpoayKTHBHE 310POB’sl HACEJIEHH micta Kosomui
IBano-®paHKiBCLKOI oGmacTi» 10 2020 poky

3aMOBHHUK NPOrpaMu

Komomuticska LIPJI I.Canos’sik ‘\/;Z; // "

b.JIeH40BCHKHH

KepiBHHK nporpamMu
TTepimuii 3aCTyMHUK MICHKOTO T'OJIOBHU C.Koniop

NOroKEHO

Biin eKOHOMIKM Ta MYHILHITAIBHOTO .
PO3BUTKY MiCBKOI pajiu C.Ceniok Jﬁﬂll s

diHaHCcOBe YIPaBJIiHHS MICBKOI paiu O.lprag4yx

/
HOpuanaHui BIJUILJI MIChKOL paju B.Makcum’ 10K M /
7

Konomust 2017 |




ПАСПОРТ

Міської програми 

«Репродуктивне здоров’я населення міста Коломиї 

Івано-Франківської області» до 2020 року
	Назва Програми
	Міської програми «Репродуктивне здоров’я населення міста Коломиї Івано-Франківської області» до 2020 року

	Підстави для розробки Програми
	- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Бюджетний кодекс України



	Дата затвердження Програми
	

	Замовник Програми
	Коломийська ЦРЛ  

	Головний розробник Програми
	· Коломийська ЦРЛ (Пологовий будинок)
· Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради 

	Мета
	поліпшенні репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку країни.

	Завдання
	· створення умов безпечного материнства;

· формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді;

· удосконалення системи планування сім’ї;

· збереження репродуктивного здоров’я населення;

· забезпечення ефективного управління службою охорони материнства

	Терміни реалізації Програми 
	2017-2020 роки

	Основні джерела фінансування заходів Програми
	Власні кошти

Міський бюджет

Інші джерела

	Обсяг коштів міського бюджету
	6 725,0 тис. грн.

	Система організації контролю за виконанням Програми
	Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

-Коломийська міська рада;

- постійна депутатська комісія міської ради   з питань  бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин;

- виконавчий комітет міської ради;

 - Коломийська ЦРЛ.


[image: image2.jpg]3aMOBHHK NporpamMu

Konomuticeka LIPJI I.CanoB’sik ﬁ‘
i A
B.JIeH‘{OBCb
S

KepiBHuk nporpamu
[Tepumii 3aCTYNMHUK MICHKOIO FOJIOBH C.Kourop





1. Основні положення
               Проблеми, що виникають у сфері репродуктивного здоров’я, зумовлені:

незадовільним соціальним становищем громадян, недостатньою увагою до ролі інституту сім’ї, збереження традиційної культури взаємовідносин у сім’ї, як основної складової суспільства;

недостатньою соціальною і правовою захищеністю у сфері праці,відсутністю належного контролю за дотриманням правил і норм охорони праці та техніки безпеки;

дискримінацією жінок, особливо у сфері приватної підприємницької діяльності, що витісняє їх у низькооплачувані галузі або змушує шукати роботу в тіньовому секторі економіки чи за кордоном;

недосконалістю нормативно-правової бази;

смертністю чоловіків працездатного віку, що у 3,6 раза перевищує смертність жінок. Незворотні втрати чоловічого населення у репродуктивному віці позначаються на статевому співвідношенні у суспільстві, зумовлюючи наявність значної кількості одиноких жінок, неповних сімей та дітей-сиріт;

високим рівнем материнської та  малюкової смертності,  пов’язаним з недостатньою поінформованістю населення щодо здорового способу життя, відповідальної статевої поведінки, планування сім’ї, сучасних стандартів профілактики, діагностики і лікування хвороб репродуктивної системи, а також недостатнім рівнем оснащення сучасним високотехнологічним обладнанням  закладів охорони здоров’я та підготовки спеціалістів, що призводить до зниження якості медичної допомоги;

незадовільним станом здоров’я вагітних жінок, що приводить до збільшення кількості ускладнень під час пологів, які спричиняють виникнення хвороб у новонароджених, а також впливають  на рівень захворюваності дітей віком до 14 років та дитячої інвалідності;

високим рівнем штучного переривання вагітності ( 19,1  на  1000 жінок репродуктивного віку), що впливає на фертильність і перебіг наступної вагітності і пологів. Штучне переривання вагітності і пов’язані з ним ускладнення приводить до смерті майже кожної 10 жінки;

незадовільним  станом здоров’я  підлітків, негативний вплив на яке має поширення порнографії, пропаганда сексуального насильства, широке рекламування шкідливих звичок (тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотиків);

високим рівнем безпліддя українських сімей, що можна віднести до прямих репродуктивних втрат;

поширеною онкологічною патологією репродуктивних органів, що є однією з основних причин смертності і приводить до втрати значної кількості молодих жінок, які не реалізували свою репродуктивну функцію;

недостатнім рівнем матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають послуги у сфері репродуктивного здоров’я;

Одним з основних факторів розладу репродуктивного здоров’я населення вважаються інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, які в підлітковому та дорослому віці нерідко стають причиною безпліддя, не виношування вагітності, онкологічної патології, а також внутріутробного інфікування плода з можливими тяжкими наслідками і навіть вадами розвитку. Прямі репродуктивні втрати від не виношування вагітності щороку становлять 36-40тис. ненароджених дітей.  У зв’язку із високими темпами поширення ВІЛ-інфекцій особливої важливості набуває проблема ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, що в свою чергу пов’язана з негативною динамікою збільшення ВІЛ-інфікованих дітей.

Регіональна цільова програма «Репродуктивне здоров’я населення  м. Коломиї Івано-Франківської області»  на період до 2020 року розроблена на виконання Конституції України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про державні цільові програми», рішення обласної ради від 17.10.2014, № 401-32/2014 «Про стратегію розвитку Івано-Франківської області на період до 2020року».

2. Мета та основні завдання Програми
Мета Програми полягає у поліпшенні репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку країни.

Основними завданнями Програми є:

створення умов безпечного материнства;

формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді;

удосконалення системи планування сім’ї;

збереження репродуктивного здоров’я населення;

забезпечення ефективного управління службою охорони материнста;

Для більш ефективного розв’язання проблеми репродуктивного здоров’я визначені основні групи:

діти віком до 14 років;

діти підліткового віку 15-17 років;

молодь у віці 18-20 років;

молоді сім’ї до 35 років;

вагітні жінки;

жінки та чоловіки репродуктивного віку;

Пріоритетні напрями виконання Програми

Пріорітетними напрямами виконання Програми є:

у соціально-економічній сфері;

удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони репродуктивного здоров’я сім’я;

пропагування сімейних цінностей, забезпечення медико-соціальної підтримки молодої сім’ї;

охорона здоров’я соціально-незахищених верств населення;

у сфері освіти;

розроблення та реалізація міжгалузевих стратегій, спрямованих на пропагування, формування і заохочення до здорового способу життя, відповідального батьківства та безпечного материнства;

інформування населення з питань відповідального ставлення до охорони особистого здоров’я;

проведення просвітницьких заходів з питань охорони здоров’я пропагування здорового способу життя,  планування сім’ї, зміцнення репродуктивного здоров’я населення, охорони материнства, а також профілактики онкологічних захворювань;

у сфері медицини;

забезпечення посилення профілактичної спрямованості медичних послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я для кожної цільової групи;

забезпечення надання високоякісної медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров’я та планування сім’ї відповідно до протоколів її надання;

забезпечення рівних для чоловіків та жінок умов надання послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я;

розширення доступу до медичних послуг підлітків, а також сільського населення;

розроблення та впровадження новітніх технологій у сфері репродуктивного здоров’я на основі висновків науково-доказової медицини;

поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я;

удосконалення та оптимізація системи планування сім’ї;

розроблення стратегії з питань забезпечення населення засобами запобігання непланової вагітності;

створення системи підготовки сімейних лікарів і лікарів загальної практики з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї;

включення до навчальних програм переддипломної та післядипломної підготовки фахівців розділів з питань репродуктивного здоров’я і планування сім’ї;

підвищення рівня професійної підготовки фахівців, які надають медичну допомогу у сфері репродуктивного здоров’я;

удосконалення системи управління в закладах охорони здоров’я;

у сфері науки;

проведення наукових досліджень з метою:

· виявлення факторів та механізму впливу на збереження і поліпшення репродуктивного здоров’я;

· проведення аналізу щодо стану захворюваності на туберкульоз органів репродуктивної системи;

у сфері управління та контролю за виконанням Програми;

· моніторинг та оцінка здійснення заходів Програми.

3. Очікувані результати 

- зниження рівня материнської смертності на 20 %

- зниження  рівня анемії серед вагітних на 45 %

- зниження  рівня малюкової смертності на 10 %

- збільшення кількості дітей, які перебувають на грудному  вигодовуванні до 6-ти місяців до 80 %

 - забезпечення антинатальним доглядом 98 % вагітних жінок

 - зниження рівня підліткової вагітності на 20 %

 - зниження рівня запальних захворювань статевих органів у підлітків 15-17 р на 20 %

- зниження рівня штучного переривання вагітності серед підлітків  15-17 р на 20 %

- підвищення рівня використання сучасних засобів запобігання непланованої вагітності на 20 %

-  зниження рівня штучного переривання вагітності   на 20 %

- зниження рівня захворюваності на гонорею серед дорослого чол.  населення на 10 %

- зниження рівня захворюваності на рак ш\матки на 20 %

4. Заходи на виконання Програми

	№

п/п
	Найменування заходу
	Виконавець
	Термін виконання, роки
	Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.
	Очікувані

результати

	
	
	
	
	роки
	всього

(тис, грн)
	в т.ч. за джерелами фінансування
	

	
	
	
	
	
	
	Міський бюджет

(тис., грн)
	Інші джерела
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотеч
	ЦРЛ, пологовий будинок
	2017 – 2020
	2017
	100,0
	100,0
	
	Знизити рівень материнської смертності, ускладнень вагітності та пологів

	
	
	
	
	2018
	150,0
	150,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	150,0
	150,0
	
	

	
	
	
	
	2020
	150,0
	150,0
	
	

	
	
	
	
	2017-2020
	550,0
	550,0
	
	

	2.
	Забезпеченість акушерских стаціонарів необхідними витратними матеріалами (одноразовими вакуум-екстракторами) для впровадження сучасних перинатальних техно-логій відповідно до рекомендацій в ВООЗ
	ЦРЛ, пологовий будинок
	2017 – 2020
	2017
	40,0
	40,0
	
	Знизити рівень материнської смертності, ускладнень вагітності та пологів

	
	
	
	
	2018
	60,0
	60,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	60,0
	60,0
	
	

	
	
	
	
	2020
	60,0
	60,0
	
	

	
	
	
	
	2017-2020 
	220,0
	220,0
	
	

	3.
	Забезпеченння родопомічних закладів комп'ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями та породіллями високого ступеня акушерського та перинатального ризику
	ЦРЛ, пологовий будинок
	2017 – 2020
	2017
	20,0
	20,0
	
	Знизити рівень материнської смертності, ускладнень вагітності та пологів

	
	
	
	
	2018
	50,0
	50,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	50,0
	50,0
	
	

	
	
	
	
	2020
	50,0
	50,0
	
	

	
	
	
	
	2017-2020 
	170,0
	170,0
	
	

	4.
	Забезпечення закупівлі препаратів для лікування тяжких форм анемії у вагітних

	ЦРЛ, пологовий будинок
	2017 – 2020

	2017
	40,0
	40,0
	
	Знизити рівень анемії серед вагітних та породіль

	
	
	
	
	2018
	70,0
	70,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	70,0
	70,0
	
	

	
	
	
	
	2020
	70,0
	70,0
	
	

	
	
	
	
	2017-2020 
	250,0
	250,0
	
	

	5.
	Реорганізація акушерських та неонатологічних відділень для впровадження сучасних перинатальних технологій (індивідуальні/ сімейні пологові зали, палати для спільного перебування матері і дитини, забезпечення теплового ланцюжка)
	ЦРЛ, пологовий будинок
	2017 – 2020
	2017
	300,0
	300,0
	
	Знизити рівень малюкової смертності

	
	
	
	
	2018
	500,0
	500,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	600,0
	600,0
	
	

	
	
	
	
	2020
	700,0
	700,0
	
	

	
	
	
	
	2017-2020 
	2100,0
	2100,0
	
	

	6.
	Забезпечення закупівлі:

2017р.-апарат ШВЛ, автоклава

2018р. – апарат УЗД

2019р.- сухожарова шафа 

2020р. – апарат ШВЛ
	ЦРЛ, пологовий будинок
	2017 – 2020
	2017
	980,0
	980,0
	
	Дотримання санітарних вимог

	
	
	
	
	2018
	1200,0
	1200,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	200,0
	200,0
	
	

	
	
	
	
	2020
	800,0
	800,0
	
	

	
	
	
	
	2017-2020 
	3180,0
	3180,0
	
	

	7.
	Проведення тренінгів для сімейних лікарів/лікарів загальної практики з питань спостереження за здоровими вагітними
	ЦРЛ, пологовий будинок
	2017 – 2020
	2017
	10,0
	10,0
	
	Забезпечити антенатальним доглядом 98% вагітних

	
	
	
	
	2018
	10,0
	10,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	10,0
	10,0
	
	

	
	
	
	
	2020
	10,0
	10,0
	
	

	
	
	
	
	2017-2020 
	40,0
	40,0
	
	

	8.
	Проведення тренінгів з питань сучасних технологій в акушерській практиці для лікарів та середнього медперсоналу родопомічних закладів
	ЦРЛ, пологовий будинок

	2017 – 2020

	2017
	5,0
	5,0
	
	Забезпечити антенатальним доглядом 98% вагітних

	
	
	
	
	2018
	10,0
	10,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	10,0
	10,0
	
	

	
	
	
	
	2020
	10,0
	10,0
	
	

	
	
	
	
	2017-2020 
	35,0
	35,0
	
	

	9.
	Розроблення та видання інформаційно-методичних матеріалів для дітей, учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я (листівки, буклети, плакати тощо)
	ЦРЛ, пологовий будинок
	2017 – 2020
	2017
	5,0
	5,0
	
	Знизити рівень запальних захворювань статевих органів у підлітків 15-17р. на 20%

	
	
	
	
	2018
	5,0
	5,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	5,0
	5,0
	
	

	
	
	
	
	2020
	5,0
	5,0
	
	

	
	
	
	
	2017-2020 
	20,0
	20,0
	
	

	10.
	Розроблення системи просвітницької роботи для дітей, підлітків та молоді з питань здорового способу життя, планування сім’ї та профілактики інфекцій які передаються статевим шляхом, і ВІЛ: видання відповідної літератури, створення радіопередач, телесеріалів, соціальної реклами, запровадження скриньок запитань-відповідей в навчальних закладах
	ЦРЛ, пологовий будинок
	2017 – 2020
	2017
	5,0
	5,0
	
	Знизити рівень штучного переривання вагітності серед підлітків 15-17р. на 20%

	
	
	
	
	2018
	5,0
	5,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	5,0
	5,0
	
	

	
	
	
	
	2020
	5,0
	5,0
	
	

	
	
	
	
	2017-2020 
	20,0
	20,0


	
	

	11.
	Забезпечення закупівлі контрацептивів для визначених категорій населення (молодь у віці 18-20 р.; жінки з малозабезпечених сімей)
	ЦРЛ, пологовий будинок
	2017 – 2020
	2017
	5,0
	5,0
	
	Підвищити рівень використання сучасних засобів запобігання непланованої вагітності на 20%

	
	
	
	
	2018
	10,0
	10,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	10,0
	10,0
	
	

	
	
	
	
	2020
	10,0
	10,0
	
	

	
	
	
	
	2017-2020 
	35,0
	35,0
	
	

	12.
	Забезпечення 

впровадження в усіх центрах планування сім’ї та репродукції людини комп'ютерної інформаційної системи


	ЦРЛ, пологовий будинок
	2017 – 2020
	2017
	5,0
	5,0
	
	Підвищити рівень використання сучасних засобів запобігання непланованої вагітності на 20%

	
	
	
	
	2018
	10,0
	10,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	10,0
	10,0
	
	

	
	
	
	
	2020
	10,0
	10,0
	
	

	
	
	
	
	2017-2020 
	35,0
	35,0
	
	

	13.
	Розроблення та впровадження щорічного проведення  інформаційно-просвітницьких кампаній для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та запобігання непланованій вагітності за допомогою видання брошур, листівок, буклетів та рекламних плакатів
	ЦРЛ, пологовий будинок
	2017 – 2020
	2017
	5,0


	5,0
	
	Знизити рівень штучного переривання вагітності на 20%

	
	
	
	
	2018
	5,0
	5,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	5,0
	5,0
	
	

	
	
	
	
	2020
	5,0
	5,0
	
	

	
	
	
	
	2017-2020 
	20,0
	20,0
	
	

	14.
	Запровадження соціальної реклами на телебаченні з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я
	ЦРЛ, пологовий будинок
	2017 – 2020
	2017
	5,0
	10,0
	
	Знизити рівень захворюваності на рак шийки матки на 20%

	
	
	
	
	2018
	5,0
	5,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	5,0
	5,0
	
	

	
	
	
	
	2020
	5,0
	5,0
	
	

	
	
	
	
	2016-2020 
	20,0
	25,0
	
	

	15.
	Розроблення та забезпечення розповсюдження інформаційних матеріалів з питань профілактики онкогінекологічного захворювання жінок
	ЦРЛ, пологовий будинок
	2017 – 2020
	2017
	5,0
	10,0
	
	Знизити рівень захворюваності на рак шийки матки на 20%

	
	
	
	
	2018
	5,0
	5,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	5,0
	5,0
	
	

	
	
	
	
	2020
	5,0
	5,0
	
	

	
	
	
	
	2017-2020 
	20,0
	25,0
	
	


Фінансове забезпечення Програми

Джерелом фінансування Програми є обласний, районні і міські, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
Для реалізації заходів Програми рекомендується  залучати державні міжнародні джерела інформаційної, технічної та фінансової допомоги.
Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених  в місцевих  бюджетах області, та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми додаються.

[image: image3.jpg]3aMOBHHK NporpamMu

Konomuticeka LIPJI I.CanoB’sik ﬁ‘
i A
B.JIeH‘{OBCb
S

KepiBHuk nporpamu
[Tepumii 3aCTYNMHUK MICHKOIO FOJIOBH C.Kourop





