# УКРАЇНА

КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 08.11.2022 р.                                м. Коломия                                             № 455

Про затвердження Програми розвитку освіти Коломийської міської територіальної громади на 2022-2026 роки в новій редакції

З метою забезпечення комплексних заходів щодо розвитку освіти Коломийської міської територіальної громади, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Затвердити:

1.1. Програму розвитку освіти Коломийської міської територіальної громади на 2022-2026 роки в новій редакції (додається).

1.2. Положення про стипендіювання учнів-переможців ІІІ і IV етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, мовно-літературних конкурсів та всеукраїнських турнірів (додається).

2. Вважати такими, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 21.03.2022 р. №88 «Про затвердження Програми розвитку освіти Коломийської міської територіальної громади на 2022-2026 роки в новій редакції».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Михайла КАЧАНСЬКОГО.

Міський голова                                                      Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

Затверджено

рішення виконавчого комітету міської ради

від 08.11.2022 р. № 455

ПРОГРАМА

розвитку освіти Коломийської міської територіальної громади

на 2022-2026 роки

Замовник Програми

Управління освіти

Коломийської міської ради	________________ Юлія ТИМКІВ

Керівник Програми

Заступник міського голови	________________ Михайло КАЧАНСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО

Управління економіки

міської ради	                         __________________ Інна ТКАЧУК

Управління фінансів і внутрішнього

аудиту міської ради                        _________________ Ольга ГАВДУНИК

Юридичний відділ

міської ради	                         __________________ Любов СОНЧАК

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

розвитку освіти Коломийської міської територіальної громади

на 2022-2026 роки

| Ініціатор розроблення Програми (замовник) | Управління освіти Коломийської міської ради |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробник програми | Управління освіти Коломийської міської ради |  |  |  |  |
| Термін реалізації Програми | 2022 – 2026 роки |  |  |  |  |
| Етапи фінансування Програми | Щорічно |  |  |  |  |
| Обсяг фінансування Програми (тис.грн.) | 87160,0 |  |  |  |  |
| Роки | Обсяги фінансування |  |  |  |  |
|  | Всього | В т.ч. за джерелами фінансування (тис.грн.) |  |  |  |
|  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела |
| 2022-2026 | 87160,0 |  |  | 87160,0 |  |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |
| 2022 | 30650,0 |  |  | 30650,0 |  |
| 2023 | 13660,0 |  |  | 13660,0 |  |
| 2024 | 14350,0 |  |  | 14350,0 |  |
| 2025 | 14250,0 |  |  | 14250,0 |  |
| 2026 | 14250,0 |  |  | 14250,0 |  |
| Очікувані результати виконання | - забезпечення умов для реформування освітньої галузі Коломийської міської територіальної громади; - функціонування цілісної системи освіти, єдиного освітнього простору для задоволення потреб громади в освітніх послугах; - удосконалення мережі закладів освіти; - забезпечення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації педагогічних працівників; - підвищення професійного рівня педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін; - наближення системи освіти Коломийської міської територіальної громади до європейськиї вимірів і стандартів; - підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи; - створення сучасної матеріально-технічної бази закладів освіти. |  |  |  |  |
| Терміни проведення звітності | Щорічно |  |  |  |  |

Замовник Програми

Управління освіти

Коломийської міської ради	________________________ Юлія ТИМКІВ

Керівник Програми

Заступник міського голови	__________________Михайло КАЧАНСЬКИЙ

І. Вступ

Програма розвитку освіти Коломийської міської територіальної громади на 2022-2026 роки розроблена у відповідності до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», концепції «Нова українська школа» на 2017-2029 роки.

Упродовж останніх років у Коломийській міській територіальній громаді проведено заходи, спрямовані на стабільне функціонування освітянської галузі та її розвиток. Нова програма розвитку освіти Коломийської міської територіальної громади на 2022-2026 роки є логічним продовженням попередньої програми і передбачає перспективи вдосконалення дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Розробка Програми зумовлена процесами докорінного реформування національної системи освіти в Україні, процесами децентралізації. Стратегічний вектор модернізації освіти Коломийської міської територіальної громади полягає у необхідності наближення її до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямованого орієнтування на задоволення запитів громади щодо якісної та доступної освіти.

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти Коломийської міської територіальної громади, створення освітнього середовища, яке інтегруватиметься в єдиний освітній простір та відповідатиме міжнародним критеріям освіти.

Провідна ідея Програми – надання якісної освіти на всіх рівнях, оптимальність використання ресурсів, створення комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу.

ІІ. Мета та завдання Програми

Метою Програми є

- реформування освітньої галузі з метою забезпечення доступності й відкритості освіти;

- підвищення якості освіти, оновлення змісту й осучаснення технологій навчання;

- забезпечення інноваційного розвитку галузі через підготовку успішних педагогів нової формації;

- розвиток мотивації досягнення успіху учнів та вчителів шляхом матеріального заохочення;

- забезпечення гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства;

- удосконалення процесу впровадження інклюзивного навчання у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

- зміцнення навчально-матеріальної бази освітніх закладів, ефективне використання наявних та залучення нових ресурсів;

- інтеграція освіти громади в міжнародний освітній простір.

Завданнями Програми є:

у сфері дошкільної освіти:

- збереження й розвиток мережі закладів дошкільної освіти та запровадження різних форм дошкільної освіти;

- створення умов для всебічного розвитку дітей у закладах дошкільної освіти різних типів;

- забезпечення готовності педагогів до використання особистісно орієнтованих технологій у галузі;

- методичне забезпечення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти відповідно до сучасних вимог;

- активізація дослідної, експериментальної роботи; вивчення, узагальнення та пропагування кращого педагогічного досвіду, новітніх педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій;

- створення Нового українського дошкілля;

- створення безпечного та мотиваційного освітнього середовища.

у сфері загальної середньої освіти:

- приведення мережі закладів загальної середньої освіти у відповідність до потреб громади;

- створення умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, наступності та безперервності освітнього процесу;

- забезпечення у ліцеях профільності навчання;

- якісне оновлення бібліотечних фондів освітніх закладів;

- оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційно-комунікативних технологій;

- підвищення рівня забезпеченості закладів загальної середньої освіти сучасними засобами навчання з природничо-математичних дисциплін;

- створення умов для виявлення і навчання обдарованих дітей та реалізації їх можливостей;

- моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників.

у сфері позашкільної освіти:

- розширення мережі гуртків позашкільної освіти за напрямами та профілями;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти;

- створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти;

- підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності позашкільних закладів освіти;

- впровадження STEM-освіти;

- створення Нового українського позашкілля;

- поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти.

ІІІ. Очікувані результати виконання Програми

У ході виконання Програми очікуються наступні результати:

- забезпечення умов для реформування освітньої галузі Коломийської міської територіальної громади;

- функціонування цілісної системи освіти, єдиного освітнього простору для задоволення потреб громади в освітніх послугах;

- удосконалення мережі закладів освіти;

- забезпечення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації педагогічних працівників;

- підвищення професійного рівня педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін;

- наближення системи освіти Коломийської міської територіальної громади до європейськиї вимірів і стандартів;

- підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи;

- створення сучасної матеріально-технічної бази закладів освіти.

ІV. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми

Програма розвитку освіти Коломийської міської територіальної громади на 2022-2026 роки реалізується в межах загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету розвитку) міського бюджету, коштів Державного бюджету України, благодійних внесків та коштів фізичних і юридичних осіб.

Фінансування Програми проводиться в межах асигнувань, затверджених рішенням про міський бюджет на відповідний рік і може здійснюватись в межах діючого бюджетного законодавства по кодах тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Відповідальним виконавцем Програми є управління освіти Коломийської міської ради.

V. Контроль за виконанням Програми

Програма є довгостроковою та реалізовуватиметься упродовж 2022-2026 років. У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим порядком. Координація і контроль за виконанням Програми покладається на управління освіти Коломийської міської ради та постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту, охорони здоров'я, гендерної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини та правопорядку.

Додаток до Програми розвитку освіти Коломийської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

Перелік заходів Програми розвитку освіти Коломийської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

Розділ 1. Дошкільна освіта

  - Розвиток дошкільної освіти

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконан- ня | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | джерела фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | міський бюджет | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Удосконалення форми електронного обліку дітей дошкільного віку. Модернізація електронного реєстру для влаштування дітей до ЗДО sadok.kolrada.gov.ua | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Забезпечення прозорості та відкритості при зарахуванні дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти |
|  |  |  |  | 2022 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| 2 | Проведення тематичних тижнів (дошкілля, національно- патріотичного виховання, здорового харчування, здоров’я, спорту, STREAM-освіти, наук безпеки життєдіяльності, мистецтв, добрих справ, рідного краю тощо) в ЗДО | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Підвищення якості освітнього процесу |
|  |  |  |  | 2022 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 3 | Проведення міських заходів з нагоди Дня Дошкілля | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Популяризація роботи працівників дошкільної освіти |
|  |  |  |  |  | 2022 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
| 4 | Відзначення та нагородження кращих закладів дошкільної освіти за результатами їх діяльності та з нагоди професійних і ювілейних дат | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Популяризація досвіду кращих закладів дошкільної освіти та підтримка їх діяльності |
|  |  |  |  | 2022 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 5 | Проведення міських конкурсів та участь в обласних, Всеукраїнських конкурсах та заходах у галузі дошкільної освіти | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників |
|  |  |  |  | 2022 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| Загалом коштів |  |  |  | 2022 | 160,0 |  |  | 160,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 160,0 |  |  | 160,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 160,0 |  |  | 160,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 160,0 |  |  | 160,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 160,0 |  |  | 160,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022-2026 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  |

  - Нове українське дошкілля

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконан-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | джерела фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | міський бюджет | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведення моніторингу освітнього середовища в ЗДО за методикою ECERS-3 | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 |  |  |  |  |  | Покращення умов навчання та виховання дітей |
| 2 | Облаштування нового освітнього середовища (придбання меблів, дитячих ліжок, стільців, обладнання для груп та кабінетів, дидактичного матеріалу, спортивного інвентарю, музичних інструментів тощо) | Управління освіти КМР, ЗДО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  | Безпечність, мобільність та сучасність освітнього середовища |
|  |  |  |  | 2022 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |
| 3 | Діджиталізація ЗДО: придбання персональних комп’ютерів (ноутбуків), принтерів, проекторів, телевізорів, ламінаторів, веб-камер тощо | Управління освіти КМР, ЗДО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | Покращення якості освітнього процесу |
|  |  |  |  | 2022 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
| 4 | Оснащення, створення, відкриття ресурсних кімнат в закладах дошкільної освіти | Управління освіти КМР, ЗДО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 250,0 | * |  | 250,0 |  | Покращення якості надання освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами |
|  |  |  |  | 2022 | 50,0 | * |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 | * |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 | * |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 | * |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 | * |  | 50,0 |  |  |
| 5 | Створення сайтів ЗДО | Управління освіти КМР, ЗДО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Прозорість та інформаційна відкритість закладів дошкільної освіти |
|  |  |  |  | 2022 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| Загалом коштів |  |  |  | 2022 | 1260,0 |  |  | 1260,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1260,0 |  |  | 1260,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 1260,0 |  |  | 1260,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 1260,0 |  |  | 1260,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 1260,0 |  |  | 1260,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022- 2026 | 6300,0 |  |  | 6300,0 |  |  |

* - в межах затверджених бюджетних призначень

Розділ 2. Загальна середня освіта

2.1. Розвиток мережі ЗЗСО, профільне навчання, інклюзивна освіта

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконан-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | джерела фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | міський бюджет | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Формування ефективної мережі ЗЗСО, розробка плану поетапної трансформації мережі ЗЗСО до 2027 року. Створення академічних ліцеїв | Управління освіти КМР, ЗЗСО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | * |  |  | * |  | Створення умов для надання якісних освітніх послуг на всіх рівнях освіти |
|  |  |  |  | 2022 | * |  |  | * |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | * |  |  | * |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | * |  |  | * |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | * |  |  | * |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | * |  |  | * |  |  |
| 2 | Проведення літніх оздоровчих, мовних, природничо- математичних та інших пришкільних таборів | Управління освіти КМР, ЗЗСО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Охоплення відпочинком та оздоровленням дітей |
|  |  |  |  | 2022 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 3 | Поповнення бібліотечних фондів художньою, довідково-інформаційною, науково-популярною, методичною літературою, підручниками, посібниками, навчально-методичними комплексами для учнів та вчителів. Послуги з доставки підручників | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 500,0 | * |  | 500,0 |  | Задоволення інформаційних потреб здобувачів освіти |
|  |  |  |  | 2022 | 100,0 | * |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 100,0 | * |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 100,0 | * |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 100,0 | * |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 | * |  | 100,0 |  |  |
| 4 | Оснащення, створення, відкриття ресурсних кімнат в закладах загальної середньої освіти. Придбання спеціальних засобів корекції, дидактичних матеріалів тощо | Управління освіти КМР, ЗЗСО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 250,0 | * |  | 250,0 |  | Покращення якості надання освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами |
|  |  |  |  | 2022 | 50,0 | * |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 | * |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 | * |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 | * |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 | * |  | 50,0 |  |  |
| 5 | Відзначення та нагородження кращих закладів загальної середньої освіти за результатами їх діяльності та з нагоди професійних і ювілейних дат | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Популяризація досвіду кращих закладів загальної середньої освіти та підтримка їх діяльності |
|  |  |  |  | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 6 | Удосконалення форми електронної реєстрації дітей для зарахування до 1-11(12)-х класів ЗЗСО Коломийської територіальної громади school.bloqly.com | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Забезпечення прозорості та відкритості при зарахуванні дітей до закладів загальної середньої освіти |
|  |  |  |  | 2022 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 10,0 |  |  | 00,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| Загалом коштів |  |  |  | 2022 | 310,0 | * |  | 310,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 310,0 | * |  | 310,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 310,0 | * |  | 310,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 310,0 | * |  | 310,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 310,0 | * |  | 310,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022- 2026 | 1550,0 | * |  | 1550,0 |  |  |

* - в межах затверджених бюджетних призначень

2.2. Нова українська школа

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконан-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | джерела фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | міський бюджет | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Облаштування нового освітнього середовища в ЗЗСО (придбання меблів, шкільних парт та стільців тощо) | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 5 200,0 | * |  | 5 200,0 |  | Безпечність, мобільність та сучасність освітнього середовища |
|  |  |  |  | 2022 | 2800,0 | * |  | 2800,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 600,0 | * |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 600,0 | * |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 600,0 | * |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 600,0 | * |  | 600,0 |  |  |
| 2 | Придбання дидактичних матеріалів та навчального обладнання для кабінетів математики, фізики, хімії, біології, географії та «Захисту України» | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 3000,0 | * |  | 3000,0 |  | Підвищення мотивації до навчання та творчого розвитку дитини |
|  |  |  |  | 2022 | 600,0 | * |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 600,0 | * |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 600,0 | * |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 600,0 | * |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 600,0 | * |  | 600,0 |  |  |
| 3 | Придбання ноутбуків, проекторів, принтерів, програмного забезпечення тощо | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 1500,0 | * |  | 1500,0 |  | Покращення умов для успішної реалізації освітнього процесу |
|  |  |  |  | 2022 | 300,0 | * |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 300,0 | * |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 300,0 | * |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 300,0 | * |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 300,0 | * |  | 300,0 |  |  |
| Загалом коштів |  |  |  | 2022 | 3700,0 | * |  | 3700,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1500,0 | * |  | 1500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 1500,0 | * |  | 1500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 1500,0 | * |  | 1500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 1500,0 | * |  | 1500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022-2026 | 9700,0 | * |  | 9700,0 |  |  |

* - в межах затверджених бюджетних призначень

2.3. Обдаровані діти

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконан-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | джерела фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | міський бюджет | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведення І та ІІ етапів Всеук- раїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, І етапу МАН, міських олімпіад серед учнів 3-7 класів, мовно-літера- турного конкурсу імені Т.Шев- ченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика. | Управління освіти КМР, ЗЗСО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виявлення та підтримка обдарованих дітей |
|  |  |  |  | 2022 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| 2 | Участь збірних команд в нав- чально-тренувальних зборах та ІІІ-ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчаль- них предметів, обласних та Всеукраїнських предметних турнірах, конкурсах, спортив- них змаганнях тощо (організація послуг харчування та проживання, транспортних послуг) | Управління освіти КМР, ЗЗСО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Створення умов для творчої реалізації та здобуття досвіду |
|  |  |  |  | 2022 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 3 | Придбання нагородної атрибу- тики, подарунків, призів для нагородження учасників місь- ких мистецьких, інтелектуаль- них конкурсів, турнірів, змаганнях | Управління освіти КМР, ЗЗСО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Заохочення та підтримка обдарованих дітей |
|  |  |  |  | 2022 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 4 | Проведення загальноміського свята «Обдарованість року» | Управління освіти КМР, ЗЗСО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Відзначення та стимулювання обдарованих дітей |
|  |  |  |  | 2022 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 5 | Преміювання та стипендіювання учнів-переможців Всеукраїнських та обласних олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань, кращих випускників року, учнів, які набрали 198 балів і більше за ЗНО тощо | Управління освіти КМР, ЗЗСО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 2500,0 |  |  | 2500,0 |  | Підтримка та розвиток обдарованих дітей |
|  |  |  |  | 2022 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
| 6 | Обмін досвідом та прийом делегацій обдарованої учнівської молоді, дитячих творчих колективів ЗЗСО та ЗПО з інших областей України | Управління освіти КМР, ЗЗСО, ЗПО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Обмін досвідом |
|  |  |  |  | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| Загалом коштів |  |  |  | 2022 | 760,0 |  |  | 760,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 760,0 |  |  | 760,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 760,0 |  |  | 760,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 760,0 |  |  | 760,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 760,0 |  |  | 760,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022- 2026 | 3800,0 |  |  | 3800,0 |  |  |

2.4. Національно-патріотичне виховання

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконан-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | джерела фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | міський бюджет | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) | Управління освіти КМР, ЗЗСО, ЗПО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Формування національно-патріотичної свідомості дітей |
|  |  |  |  | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 2 | Проведення загальноміських та участь в обласних, Всеукраїнських заходах, конкурсах, фестивалях, звітах, турнірах, тощо | Управління освіти КМР, ЗЗСО, ЗПО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Створення умов для творчої реалізації дітей |
|  |  |  |  | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 3 | Забезпечення перевезення учнів для виконання стрільб, участі у заходах, конкурсах, фестивалях, звітах, турнірах, тощо | Управління освіти КМР, ЗЗСО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Закріплення практичних навичок зі стрільби |
|  |  |  |  | 2022 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 4 | Краєзнавча робота, етнографія, створення українського пісенника | Управління освіти КМР, ЗЗСО, ЗПО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч | 50,0 |  |  | 50,0 | - | Охоплення дітей дослідницькою роботою |
|  |  |  |  | 2022 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| Загалом коштів |  |  |  | 2022 | 230,0 |  |  | 230,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 230,0 |  |  | 230,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 230,0 |  |  | 230,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 230,0 |  |  | 230,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 230,0 |  |  | 230,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022- 2026 | 1150,0 |  |  | 1150,0 |  |  |

* - в межах затверджених бюджетних призначень

Розділ 3. Позашкільна освіта

3.1. Позашкільна освіта у забезпеченні навчання впродовж життя

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконан-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки |  | Всього |  | джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет |  | обласний бюджет |  | міський бюджет |  | інші джерела |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 | Удосконалення форми електронної реєстрації дітей для зарахування до гуртків позашкільної освіти gurtok.bloqly.com | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | Забезпечення прозорості та відкритості при зарахуванні дітей до закладів позашкільної освіти |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Розширення мережі гуртків позашкільної освіти за напрямами та профілями в старостинських округах | Управління освіти КМР, ЗПО | щорічно | 2022-2026 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною оcвітою |  |
| 3 | Розвиток творчих здібностей та забезпечення доступу дітей з особливими освітніми потребами до позашкільної освіти | Управління освіти КМР, ЗПО | щорічно | 2022-2026 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Охоплення дітей з особливими освітніми потребами позашкільною освітою |  |
| 4 | Участь художніх колективів, команд ЗПО в обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, турнірах (організація послуг харчування та проживання, транспортних послуг) | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | Створення умов для творчої реалізації та здобуття досвіду |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведення міських заходів з нагоди Дня Позашкілля | Управління освіти КМР, ЗПО | щорічно | 2022-2026 в т.ч. |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  | Популяризація роботи гуртків позашкільної освіти |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Відзначення та нагородження кращих закладів позашкільної освіти за результатами їх діяльності та з нагоди професійних і ювілейних дат | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Виявлення кращих закладів позашкільної освіти та підтримка їх діяльності |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| Загалом коштів |  |  |  |  | 2022 |  | 110,0 |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 110,0 |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 110,0 |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 110,0 |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 110,0 |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022- 2026 |  | 550,0 |  |  |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |

3.2. Нове українське позашкілля

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконан-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | джерела фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | міський бюджет | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Створення Центру позашкільної освіти | Управління освіти КМР | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  | Підвищення якості освітнього процесу та рівня організації роботи закладів позашкільної освіти |
| 2 | Створення STEAM-лабораторії на базі Центру позашкільної освіти | Управління освіти КМР | 2023 | 2023 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Формування інноваційного освітнього простору |
| 3 | Облаштування нового освітнього середовища (придбання меблів, парт, стільців, дидактичних матеріалів, STEAM-обладнання, спортивного інвентарю, музичних інструментів, танцювальних костюмів та взуття тощо) | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | Безпечність, мобільність та сучасність освітнього середовища |
|  |  |  |  | 2022 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
| 4 | Діджиталізація позашкілля: придбання персональних комп’ютерів (ноутбуків), планшетів, програмного забезпечення, принтерів, проекторів, фотоапаратів, телевізорів, веб-камер тощо | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 1000,0 |  | * | 1000,0 |  | Покращення якості освітнього процесу |
|  |  |  |  | 2022 | 300,0 |  | * | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 300,0 |  | * | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 200,0 |  | * | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 100,0 |  | * | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 |  | * | 100,0 |  |  |
| 5 | Створення сайту Центру позашкільної освіти | Управління освіти КМР | 2023 | 2023 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Прозорість та інформаційна відкритість Центру позашкільної освіти |
| 6 | Відкриття відділення Малої академії наук | Управління освіти КМР | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  | Охоплення дітей науково-пошуковою роботою |
| Загалом коштів |  |  |  | 2022 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 710,0 |  |  | 710,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022- 2026 | 2210,0 |  |  | 2210,0 |  |  |

* - в межах затверджених бюджетних призначень

Розділ 4. Спорт

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконан-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | джерела фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | міський бюджет | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведення спортивно-масових заходів, спортивних змагань, турнірів, шкільних спортивних ліг серед учнів ЗЗСО та ЗПО | Управління освіти КМР, ЗЗСО, ЗПО | щорічно | 2022-2026 |  |  |  |  |  | Зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей |
| 2 | Проведення спортивно-масових заходів серед вихованців ЗДО (пластбол, «Веселі старти» тощо) | Управління освіти КМР, ЗДО | щорічно | 2022-2026 |  |  |  |  |  | Підвищення рухової активності дітей |
| 3 | Придбання спортивного інвентарю, спортивного одягу, екіпіровки тощо | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти |
|  |  |  |  | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 4 | Придбання (виготовлення) нагородної атрибутики, призів для проведення і нагородження учасників спортивно-масових заходів та змагань | Управління освіти КМР | щорічно | 2022-2026 в т.ч. | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Відзначення та заохочення учасників спортивних змагань |
|  |  |  |  | 2022 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
| 5 | Проведення Спартакіади серед працівників закладів освіти | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Популяризація здорового способу життя та залучення працівників до активного дозвілля |
|  |  |  |  | 2022 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 6 | Участь в обласних та Всеукраїнських спортивних змаганнях, гімназіадах, турнірах тощо (організація послуг харчування та проживання, транспортних послуг) | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Покращення якісних показників фізичної підготовки дітей |
|  |  |  |  | 2022 | 50,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| Загалом коштів |  |  |  | 2022 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022-2026 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |

Розділ 5. Професійний розвиток педагогічних працівників

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконан-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | джерела фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | міський бюджет | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведення конкурсів з професійної майстерності («Вихователь року», «Керівник року», «Палітра досвіду», «Педагогічна знахідка» «Класний керівник року», «Вчитель року» тощо) | Управління освіти КМР, ЦПРПП | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Обмін педагогічним досвідом, ознайомлення з новими тенденціями і програмами в галузі освіти |
|  |  |  |  | 2022 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2 | Проведення освітніх форумів, (не)конференцій, літніх шкіл, стратегічних сесій, «круглих столів», фестивалів, програмах обміну досвідом між педагогічними працівниками та управлінцями освітньої сфери | Управління освіти КМР, ЦПРПП | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Підготовка і підтримка компетентного педагога |
|  |  |  |  | 2022 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
| 3 | Участь освітніх експертів для проведення тренінгів, семінарів, (не)конференцій, літніх шкіл, стратегічних сесій (оплата освітніх послуг, проживання та транспортних послуг) | Управління освіти КМР, ЦПРПП | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Створення умов для безперервного фахового росту педагогічних працівників |
|  |  |  |  | 2022 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
| 6 | Участь педагогічних працівників, консультантів у Всеукраїнських заходах з питань освіти: конференціях, семінарах, «круглих столах», фестивалях, програмах обміну досвідом педагогічними працівниками тощо | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Підвищення професійного розвитку педагогічних працівників |
|  |  |  |  | 2022 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 7 | Навчання та підвищення кваліфікації працівників управління освіти, консультантів ЦПРПП, ІРЦ | Управління освіти КМР, ЦПРПП, ІРЦ | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Підвищення професійного розвитку працівників |
|  |  |  |  | 2022 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| Загалом коштів |  |  |  | 2022 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022- 2026 | 750,0 |  |  | 750,0 |  |  |

Розділ 6. Освітяни

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконан-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | джерела фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | міський бюджет | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Преміювання педагогічних працівників закладів освіти, діяльність яких вирізняється творчим підходом та методичними знахідками, переможців ІІ –ІV етапів конкурсів з фахової майстерності, за високі досягнення у праці тощо | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 350,0 |  |  | 350,0 |  | Матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників |
|  |  |  |  | 2022 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |
| 2 | Проведення міських заходів з нагоди Дня працівників освіти | Управління освіти КМР, ЦПРПП | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Популяризація професійної діяльності працівників освіти |
|  |  |  |  | 2022 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
| 3 | Відзначення вчителів, діти яких набрали 200 балів за результатами ЗНО | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників |
|  |  |  |  | 2022 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 4 | Встановлення надбавок: за результатами праці кращих педагогічних працівників, керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти: | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 | * |  |  | * |  | Матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників |
| 4.1 | - за інтенсивність, напруженість та результативність у розмірі до 50% посадового окладу – керівникам ЗЗСО, ЗДО та ЗПО | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 | * |  |  | * |  |  |
| 4.2 | - за виконання особливо важливої роботи (на час її виконання) у розмірі до 20% посадового окладу – керівникам міських методичних об’єднань | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 | * |  |  | * |  |  |
| 4.3 | - за високі досягнення у праці у розмірі 10% посадового окладу педагогічним працівникам, які підготували переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівсь- ких предметних олімпіад, ІІ ета- пу Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, ІІІ ета- пу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка (3 місце) | Управління освіти КМР, ЗЗСО | щорічно | 2022- 2026 | * |  |  | * |  |  |
| 4.4 | - за високі досягнення у праці у розмірі 15% посадового окладу педагогічним працівникам, які підготували переможців ІІІ ета- пу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка (2 місце) | Управління освіти КМР, ЗЗСО | щорічно | 2022- 2026 | * |  |  | * |  |  |
| 4.5 | - за високі досягнення у праці у розмірі 20% посадового окладу педагогічним працівникам, які підготували переможців ІІІ ета- пу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка (1 місце) та педагогічним працівникам, які мають двох та більше призерів | Управління освіти КМР, ЗЗСО | щорічно | 2022- 2026 | * |  |  | * |  |  |
| 4.6 | - за високі досягнення у праці у розмірі до 50% посадового окладу педагогам, які підготува- ли переможців ІV етапу Всеук- раїнських учнівських предмет- них олімпіад, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнарод- ного мовно-літературного кон- курсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дос- лідницьких робіт учнів-членів МАН, ІІ етапу Міжнародного конкурсу з українознавства, ІV етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості | Управління освіти КМР, ЗЗСО | щорічно | 2022- 2026 | * |  |  | * |  |  |
| 4.7 | - у розмірі до 20% посадового окладу педагогам позашкільних закладів освіти, які підготували переможців та лауреатів конкурсів, фестивалів, змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів | Управління освіти КМР, ЗЗСО, ЗПО | щорічно | 2022- 2026 | * |  |  | * |  |  |
| 4.8 | - у розмірі до 50% посадового окладу лауреатам та переможцям ІІ та ІІІ етапів конкурсів фахової майстерності педагогів ЗЗСО, ЗДО, ЗПО | Управління освіти КМР, ЗЗСО | щорічно | 2022- 2026 | * |  |  | * |  |  |
| Загалом коштів |  |  |  | 2022 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022- 2026 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |

* - в межах затверджених бюджетних призначень

Розділ 7. Міжнародна співпраця

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконан- ня | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | джерела фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | міський бюджет | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Участь освітян Коломийської територіальної громади у міжнародних конкурсах, семінарах, симпозіумах, «круглих столах», фестивалях, програмах обміну педагогічними працівниками (організація освітніх послуг, харчування, проживання та транспортування) | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | Розвиток і вдосконалення особистісних і професійних компетенцій педагогів |
|  |  |  |  | 2022 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
| 2 | Участь учнівської молоді, дитячих та молодіжних творчих колективів Коломийської територіальної громади у міжнародних конкурсах, семінарах, симпозіумах, «круглих столах», фестивалях, спортивних змаганнях тощо (організація освітніх послуг, харчування, проживання та транспортування) | Управління освіти КМР | щорічно | 2022-2026 в т.ч. | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Підвищення якості освіти |
|  |  |  |  | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 3 | Прийом вчительських та учнівських міжнародних делегацій | Управління освіти КМР | Щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Обмін досвідом між освітянами |
|  |  |  |  | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| Загалом коштів |  |  |  | 2022 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022-2026 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |

Розділ 8. «Майбутнє України» Коломийської станиці НСОУ - ПЛАСТ

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконан-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | джерела фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | міський бюджет | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Відзначення річниці пластової присяги, свята Весни – Дня св.Юрія та інших заходів (організація послуг харчування, проживання та транспорту-вання, закупівля медикаментів, продуктів харчування, канцтоварів тощо) | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Утвердження патріотичних цінностей, переконань і поваги до духовного та історичного минулого України |
|  |  |  |  | 2022 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 2 | Організація літніх таборів (організація послуг харчування, проживання та транспорту-вання, закупівля медикаментів, продуктів харчування, канцтоварів, спортивного та туристичного інвентаря тощо) | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Різноманітні форми освітньо-виховних, спортивних, краєзнавчо-туристичних, народознавчих та оздоровчих послуг для дітей та молоді |
|  |  |  |  | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 3 | Святкування дня народження куренів (організація послуг харчування, проживання та транспортування, закупівля медикаментів, продуктів харчування, канцтоварів, спортивного інвентаря тощо) | Управління освіти КМР | щорічно | 2022-2026 в т.ч. | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Відзначення кращих пластунів |
|  |  |  |  | 2022 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 4 | Проведення окружної Спартакіади (організація послуг харчування, проживання та транспортування, закупівля медикаментів, продуктів харчування, канцтоварів, спортивного інвентаря тощо) | Управління освіти КМР | Щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Пропаганда здорового способу життя |
|  |  |  |  | 2022 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 5 | Закупівля меблів, обладнання, будівельних матеріалів, проведення поточного ремонту приміщень «пластової домівки» | Управління освіти КМР | Щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | Покращення матеріально-технічного забезпечення |
|  |  |  |  | 2022 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
| Загалом коштів |  |  |  | 2022 | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022-2026 | 2250,0 |  |  | 2250,0 |  |  |

Розділ 9. Енергозбереження і енергоефективність

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | джерела фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | міський бюджет | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Придбання та улаштування енергозберігаючих віконних блоків та дверей | Управління освіти КМР, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 25 000,0 |  |  | 25 000,0 |  | Створення умов для безпечного та комфортного перебування дітей в закладах освіти та економія енергоносіїв |
|  |  |  |  | 2022 | 13000,0 |  |  | 13000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |
| 2 | Модернізація системи опалення, водопостачання | Управління освіти КМР, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  | Забезпечення відповідних температурних режимів та економія енергоносіїв |
|  |  |  |  | 2022 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
| Загалом коштів |  |  |  | 2022 | 15000,0 |  |  | 15000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022-2026 | 35000,0 |  |  | 35000,0 |  |  |

Розділ 10. Безпечне середовище

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконан- ня | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | джерела фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | міський бюджет | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Придбання світловідбиваючих жилетів та світловідбиваючих смужок | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Створення безпечних умов для здобувачів освіти під час екскурсій, подорожей тощо |
|  |  |  |  | 2022 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 2 | Придбання систем відеоспостереження (відеокамери, відеореєстратори тощо) | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 2500,0 |  |  | 2500,0 |  | Створення безпечних умов під час освітнього процесу |
|  |  |  |  | 2022 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
| 3 | Придбання турнікетів для проходу за перепустками до закладів загальної середньої освіти | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 1250,0 |  |  | 1250,0 |  | Створення безпечних умов під час освітнього процесу |
|  |  |  |  | 2022 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |
| 4 | Придбання обладнання для встановлення охоронної сигналізації | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 6000,0 |  |  | 6000,0 |  | Створення безпечних умов під час освітнього процесу |
|  |  |  |  | 2022 | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |
| 5 | Придбання обладнання для встановлення автоматичної пожежної сигналізації | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 6000,0 |  |  | 6000,0 |  | Створення безпечних умов під час освітнього процесу |
|  |  |  |  | 2024 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
| 6 | Придбання матеріалів для огородження території закладів освіти | Управління освіти КМР | щорічно | 2022- 2026 в т.ч. | 2500,0 |  |  | 2500,0 |  | Створення безпечних умов під час освітнього процесу |
|  |  |  |  | 2022 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
| 7 | Ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) | Управління освіти КМР |  | 2022- 2026 в т.ч. | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | Створення безпечних умов під час освітнього процесу |
|  |  |  |  | 2022 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |
| Загалом коштів |  |  |  | 2022 | 7300,0 |  |  | 7300,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2300,0 |  |  | 2300,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 3300,0 |  |  | 3300,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 3300,0 |  |  | 3300,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 3300,0 |  |  | 3300,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022-2026 | 19500,0 |  |  | 19500,0 |  |  |

Керівник Програми

Заступник міського голови											Михайло КАЧАНСЬКИЙ

Замовник Програми

Управління освіти Коломийської міської ради								 Юлія ТИМКІВ

Затверджено

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 08.11.2022 р. № 455

ПОЛОЖЕННЯ

про стипендіювання учнів-переможців ІІІ і VI етапів Всеукраїнських

олімпіад з базових дисциплін, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, мовно-літературних конкурсів та всеукраїнських турнірів

І. Загальні положення

1. Положення про призначення щомісячних стипендій обдарованим учням закладів загальної середньої освіти діє в рамках міської Програми розвитку освіти Коломийської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

2. Щомісячна стипендія учням-переможцям навчальних змагань призначається за досягнення у офіційних навчальних змаганнях протягом попереднього навчального року з метою підтримки та матеріального заохочення обдарованої учнівської молоді, морального та матеріального стимулювання, гідного представлення нашої громади на обласному, загальнодержавному та міжнародному рівнях.

3. Стипендія призначається учням закладів загальної середньої освіти, які виявили особливі успіхи в навчанні, стали переможцями ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, мовно-літературних конкурсів та всеукраїнських турнірів протягом поточного навчального року.

4. Рішення про призначення щомісячної стипендії учням-переможцям приймається управлінням освіти Коломийської міської ради впродовж червня поточного навчального року відповідно до офіційних результатів учнівських навчальних змагань.

5. Стипендія призначається наказом управління освіти Коломийської міської ради на підставі наказів департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної ради та Міністерства освіти і науки України про результати проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук України, мовно-літературних конкурсів та всеукраїнських турнірів у відповідному навчальному році і виплачується з 01 вересня поточного року до 31 травня наступного року.

6. Для отримання стипендії переможці подають до управління освіти Коломийської міської ради номери розрахункових рахунків для перерахування коштів.

7. Персональний склад стипендіатів визначається управлінням освіти Коломийської міської ради та затверджується відповідним наказом.

8. У разі відрахування стипендіата за його бажанням із закладу загальної середньої освіти або виїзду стипендіата з Коломийської міської територіальної громади стипендія виплачується до закінчення строку, на який її призначено.

9. Щомісячна стипендія виплачується за рахунок коштів управління освіти Коломийської міської ради, які щорічно додатково передбачаються в бюджеті для цих цілей.

10. У разі працевлаштування стипендіата стипендія виплачується за попереднім місцем навчання до закінчення строку, на який її призначено.

ІІ. Розмір щомісячної стипендії

- Розмір щомісячної стипендії учню-переможцю призначити наступним чином.

  - За зайняті місця на ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, на фінальних етапах учнівських предметних турнірів, загальнодержавних етапах мовно-літературних конкурсів, фінальному етапі Інтернет-олімпіади:

1-ше місце – 2000 грн.

2-ге місце – 1500 грн.

3-тє місце – 1200 грн.

  - За зайняті місця на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, на обласних етапах учнівських предметних турнірів, обласних етапах мовно-літературних конкурсів та інших офіційних учнівських змаганнях:

1-ше місце – 1000 грн.

2-ге місце – 700 грн.

3-тє місце – 500 грн.

- У випадку здобуття учнем кількох переможних місць розмір стипендії є сумою виплат за кожне здобуте місце.

- Максимальна сума щомісячної стипендії не може перевищувати 3000 гривень щомісяця.

ІІІ. Очікувані результати

Виплата стипендії сприятиме підтримці обдарованих дітей Коломийської міської територіальної громади, спрямованої на досягнення найвищих результатів.

Заступник начальника управління освіти

міської ради 							          	Юлія ТИМКІВ