     [image: image1.png]


СЬ
УКРАЇНА

місто Коломия Івано-Франківської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

 

м. Коломия

 

від 31.07.2025                                                                                              № 371-р
	Про затвердження плану заходів щодо формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Коломийської міської територіальної громади та переліку структурних підрозділів Коломийської міської ради, відповідальних за формування, оцінку та впровадження публічних інвестицій у відповідних галузях
	


Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 752 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2024 року № 588-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями на 2024–2028 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», з метою впровадження реформи у сфері публічних інвестицій, забезпечення планування, реалізації та моніторингу публічних інвестиційних проєктів на території Коломийської міської територіальної громади:
1. Затвердити план заходів щодо формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Коломийської міської територіальної громади (додається).

2. Затвердити перелік структурних підрозділів Коломийської міської ради, відповідальних за формування, оцінку та впровадження публічних інвестицій у відповідних галузях (додається).

3.  Відділу інвестиційної політики міської ради (Дмитро КОПИЛЬЦІВ) здійснювати координацію діяльності структурних підрозділів міської ради, відповідальних за формування, оцінку та впровадження публічних інвестицій у відповідних галузях у частині планування та впровадження публічних інвестицій, а також узагальнення пропозицій та звітів.

4.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Михайла КАЧАНСЬКОГО.

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ
Погоджено:

Заступник міського голови

Михайло КАЧАНСЬКИЙ                                            „ ___ ” _________ 2025 р.
Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради 

Микола АНДРУСЯК                                                     „ ___ ” _________ 2025 р.
Начальник юридичного 

відділу міської ради

Владислава МАКСИМ’ЮК                                         „ ___ ” _________ 2025 р.   

Начальник управління персоналом 

та діловодства міської ради

Ірина ЖОЛОБ                                                                „ ___ ” _________ 2025 р.

Начальник управління фінансів і 

внутрішнього аудиту міської ради

Ольга ГАВДУНИК                                                        „ ___ ” _________ 2025 р.
Головний спеціаліст відділу з питань

запобігання та виявлення корупції 

управління організаційної роботи 

та контролю міської ради

Вікторія КОРНУТА                                                       „ ___ ” _________ 2025 р.
Начальник відділу інвестиційної

політики міської ради

Дмитро КОПИЛЬЦІВ 




 „ ___ ” _________ 2025 р.
Виконавець:

Головний спеціаліст відділу

інвестиційної політики міської ради

Віталія ПНІВЧУК                                                           „ ___ ” _________ 2025 р.   

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови

                                                                                                                                         від ​​​​​​​​​31.07.2025 №371-р
ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Коломийської міської територіальної громади
	№ з/п
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Відповідальні за виконання

	1
	Підготовка проєкту рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження складу Місцевої інвестиційної ради та Положення про неї.
	до 3 серпня 2025 року
	Відділ інвестиційної політики

	2
	Доведення орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій до відділу інвестиційної політики.
	до 1 серпня 2025 року
	Управління фінансів і внутрішнього аудиту

	3
	Надання відділу інвестиційної політики пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій відповідно до цілей та завдань Стратегії розвитку Коломийської міської територіальної громади на 2025-2027  роки та Плану заходів з її реалізації.
	до 6 серпня 2025 року
	Структурні підрозділи – головні розпорядники коштів

	4
	Підготовка проєкту середньострокового плану на підставі пропозицій головних розпорядників відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.
	до 11 серпня 2025 року
	Відділ інвестиційної політики

	5
	Схвалення середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на засіданні Місцевої інвестиційної ради.
	до 15 серпня 2025 року
	Відділ інвестиційної політики

	6
	Доведення управлінню фінансів і внутрішнього аудиту проєкту середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади, схваленого Місцевою інвестиційною радою.
	15 серпня 2025 року
	Відділ інвестиційної політики

	7
	Надання управлінню фінансів і внутрішнього аудиту бюджетних пропозицій з розрахунками та обсягом публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади.
	до 20 серпня 2025 року
	Структурні підрозділи – головні розпорядники коштів

	8
	Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій одночасно із схваленням прогнозу бюджету громади.
	до 01 вересня 2025 року
	Відділ інвестиційної політики

	9
	Внесення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами.
	до 10 вересня 2025 року
	Структурні підрозділи  ̶ головні розпорядники коштів

	10
	Проведення консультацій з громадськістю щодо обговорення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій.
	до 25 вересня 2025 року
	Структурні підрозділи  ̶ ̶ головні розпорядники коштів

	11
	Формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Коломийської міської територіальної громади.
	до 30 вересня 2025 року
	Відділ інвестиційної політики

	12
	Схвалення Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Коломийської міської територіальної громади на засіданні Місцевої інвестиційної ради.
	до 1 жовтня 2025 року
	Відділ інвестиційної політики

	13
	Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про створення місцевої комісії з питань розподілу публічних інвестицій.
	до 1 жовтня 2025 року
	Управління фінансів і внутрішнього аудиту

	14
	Розподіл коштів бюджету громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій місцевою комісією з питань розподілу публічних інвестицій.
	до 20 листопада 2025 року
	Управління фінансів і внутрішнього аудиту

	15
	Включення публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій до проєкту рішення про бюджет громади.
	Під час підготовки проєкту рішення про бюджет громади
	Управління фінансів і внутрішнього аудиту


 Начальник відділу інвестиційної 
політики міської ради                                                                                                                               Дмитро КОПИЛЬЦІВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
   розпорядження міського голови                                                                                                                                             

                                                                                   від 31.07.2025 №371-р
ПЕРЕЛІК
структурних підрозділів Коломийської міської ради, відповідальних за формування, оцінку та впровадження публічних інвестицій відповідних галузях
	Галузь (сектор) та підсектори для публічного інвестування
	Назва структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування

	Муніципальна інфраструктура та послуги:
- водопостачання та водовідведення

- містобудування, благоустрій

- управління побутовими відходами

- теплопостачання

- розбудова та відновлення інфраструктури

- туристичні послуги

- захисні споруди об'єктів інфраструктури

- управління відходами від руйнувань, відходами будівництва та знесення
	Управління культури та туризму

Управління містобудування

Управління комунального господарства

Відділ муніципальної інспекції

Управління з питань цивільного захисту та військово-патріотичного виховання 
Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю



	Житло:
- відновлення житла

- житлові рішення

- енергоефективні рішення для житлових будівель
	Управління містобудування

Управління комунального господарства
Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю

	Громадська безпека:
- протидія злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку

- цивільний захист
	Управління з питань цивільного захисту та військово-патріотичного виховання 
Відділ муніципальної інспекції

Управління комунікації та інформаційних технологій

	Довкілля:
- охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів

- охорона земель і ґрунтів

- охорона лісів, лісового та мисливського господарства

- збереження природно-заповідного фонду
	Управління комунального господарства



	Транспорт:
- автомобільний транспорт та дорожнє господарство
- авіаційний транспорт

- громадський транспорт
	Управління комунального господарства

	Освіта і наука:
- дошкільна освіта

- професійна освіта, спеціалізована освіта

- шкільна освіта
	Управління освіти
КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради Івано-Франківської області"



	Культура та інформація:
- культурна спадщина та національна пам’ять

- медіа та комунікації

- мистецтво та спеціалізована мистецька освіта

- культурні послуги
	Управління культури та туризму

Управління комунікації та інформаційних технологій

	Спорт та фізичне виховання:
- спорт та фізичне виховання
	Управління спорту

	Соціальна сфера:
- соціальна підтримка

- соціальні послуги

- реабілітаційні послуги

- ветерани

- молодь

- права та інтереси внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії
- права та інтереси дітей
	Управління соціальної політики
КУ "Інститут розвитку Коломийської громади"



	Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація:
- електронні комунікації

- державні адміністративні послуги

- цифрові інновації та технології

- електронне урядування
	Управління комунікації та інформаційних технологій
Управління "Центр надання адміністративних послуг"

	Енергетика:
- відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива

- електроенергетика

- теплова енергетика
	Управління комунального господарства
Управління економіки

	Економічна діяльність:
- промисловість

- розвиток малого та середнього підприємництва
	Управління економіки
КУ "Інститут розвитку Коломийської громади"

Відділ інвестиційної політики

	Охорона здоров’я:
- громадське здоров'я

- екстрена медична допомога

- паліативна допомога

- первинна медична допомога

- спеціалізована медична допомога
- лікарські засоби, медичні вироби, засоби реабілітації
	КНП "Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» КМР
КНП "Коломийська центральна районна лікарня» КМР
КНП "Коломийська інфекційна лікарня» КМР
КНП «Коломийський клініко-діагностичний центр» КМР


Начальник відділу інвестиційної 

політики міської ради                                                         Дмитро КОПИЛЬЦІВ                                                                                                                
