ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження міського голови від 08.04.2016 р. № 128-р

План заходів

з підготовки та забезпечення безпеки відпочиваючих на водних об’єктах м. Коломиї

у літній період 2016 року

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Визначити достатню кількість місць відпочинку населення на водних об’єктах міста, проаналізувавши інформацію про існуючі стихійні місця відпочинку на воді | Відділ управління комунальним майном міської ради (Волошенюк В.В.), відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.) | До 25.04.2016. |
| 2. | Здійснити благоустрій пляжів, місць масового відпочинку населення згідно з існуючими Правилами охорони життя людей на водоймах, затверджених наказом МНС України від 03.12.2001 р. № 272 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України» | Власники і орендарі водойм, відділ управління комунальним майном міської ради (Волошенюк В.В.) | До 01.05.2016. |
| 3. | Із залученням фахівців Коломийської рятувально-водолазної станції обстежити акваторії місць масового відпочинку на воді | Власники і орендарі водойм, Коломийська рятувально-водолазна станція (Буряк Д.Д.), Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.) | До 10.05.2016. |
| 4. | Забезпечити виконання умов безпеки відпочинку громадян на водних об’єктах, передбачених у договорах оренди водних об’єктів | Відділ управління комунальним майном міської ради (Волошенюк В.В.) | До 10.05.2016. |
| 5. | Перевірити готовність до дій за призначенням Коломийської рятувально-водолазної станції | Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.) | До 10.05.2016. |
| 6. | В місцях масового відпочинку населення на водоймах міста забезпечити роботу сезонних рятувальних постів | Коломийська рятувально-водолазна станція (Буряк Д.Д.) | 10.05.2016.- 10.09.2016. |
| 7. | Заборонити купання в технічних водоймах, встановити відповідні попереджувальні знаки | Власники і орендарі водойм | До 01.05.2016. |
| 8. | Із залученням фахівців рятувальних служб запланувати та провести в навчальних закладах міста заняття з вивчення правил поведінки на воді | Управління освіти міської ради (Бордун Л.Б.), відділ у справах молоді та спорту міської ради (Колесник В.Л.), Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.), Коломийська рятувально-водолазна станція (Буряк Д.Д.) | До 20.05.2016. |
| 9. | Обладнати в навчальних закладах інформаційні кутки (стенди) з правил поведінки на воді та надання першої медичної допомоги потерпілим | Управління освіти міської ради (Бордун Л.М.), відділ у справах молоді та спорту міської ради (Колесник В.Л.), адміністрації навчальних закладів | До 01.05.2016. |
| 10. | У період літніх канікул організовувати і проводити рейди-перевірки дотримання правил поведінки на воді учнями, студентами навчальних закладів | Управління освіти міської ради (Бордун Л.М.), відділ у справах молоді та спорту міської ради (Колесник В.Л.), Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.), Коломийська рятувально-водолазна станція (Буряк Д.Д.) | У вихідні дні з 15.05.2016. по 15.09.2016. |
| 11. | Забезпечити безпеку учасників під час проведення змагань, фестивалів та обрядових дійств на водних об’єктах | Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.), Коломийська рятувально-водолазна станція (Буряк Д.Д.), організатори масових заходів | Під час проведення заходів |
| 12. | Через засоби масової інформації доводити до населення правила поведінки на водних об’єктах та факти і причини загибелі людей на воді | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.), Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.), Коломийська рятувально-водолазна станція (Буряк Д.Д.) | Впродовж купального сезону |
| 13. | За допомогою гучномовців періодично застерігати відпочиваючих про недопустимість легковажної поведінки на воді | Коломийська рятувально-водолазна станція (Буряк Д.Д.), власники і орендарі водойм | Впродовж купального сезону |
| 14. | Провести навчання з керівниками, вихователями і спортивними інструкторами дитячих оздоровчих таборів з питань безпеки відпочинку на воді | Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.), Коломийська рятувально-водолазна станція (Буряк Д.Д.) | До початку роботи таборів |
| 15. | Проводити перевірку кожного факту загибелі людей під час відпочинку на водних об’єктах, копії матеріалів якої для аналізу та узагальнення надавати управлінню з питань НС ОДА | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.), Коломийська рятувально-водолазна станція (Буряк Д.Д.) | Впродовж купального сезону |