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	Термін реалізації програми - 2017-2020 роки

	4.
	Етапи фінансування програми - протягом 2017-2020 років

	5.
	Обсяги фінансування програми (тис. грн.): 

Роки

Всього

Обсяги фінансування  тис. грн.

Міський бюджет

2017-2020

2017

2018

2019

2020

4900,0

980,0

1120,0

1250,0

1550,0



	
	6.Очікувані результати виконання програми.

              Виконання Програми дасть змогу створити в місті для осіб з інвалідністю  безбар'єрне  середовище та забезпечить сприятливі умови для їх життєдіяльності

7. Термін проведення звітності — щорічно.
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1. Inimiatop po3pobneHHs TmporpaMu (3aMOBHUK). Bimain ympajinHs
KOMYHAJIbHUM MaiiHOM MicbKOI paau

2. Po3poOHuk mnporpamu. Bigmin ynpas/jiHHA KOMYHAJbHUM MaiiHOM
MicbKOI paau

Tepmin peanizariii nporpamu - 2017-2020 poku
4. Eranu dinancyBaHHs nmporpamiu - mpotsirom 2017-2020 pokis

OGcsru pinancyBaHHS IporpaMu (THC. TPH. ):

OO6csirn diHaHCyBaHHS THUC. TPH.
Poku Bceworo Micekuii 6romkeT
2017-2020 2017 2018 2019 2020
4900,0 980,0 1120,0 1250,0 1550,0

6.0diKyBaHi pe3yJlbTaTh BUKOHAHHS ITPOTrpamH.
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7. TepMmiH TpoBeICHHS 3BITHOCTI — IIOPIYHO.

anuBaiiko Bomonumup SApociaBoBuy
a4aJbHUK BIJITY yIIpaBIiHHS
OMYHQJTbHAM MaiHOM MICBKOI paju

nopyk bornan MukonalioBuu
3aCTYITHUK MiCBKOTO TOJIOBH



   
Обґрунтування доцільності розроблення міської Програми «Безбар’єрна Коломия на 2017-2020 роки».

І.Загальна частина

Міська програма «Безбар’єрна Коломия на 2017-2020 роки» (далі за текстом Програма) передбачає заходи, виконання яких сприятиме вирішенню основних проблем соціального захисту людей з обмеженими можливостями.

На даний час в місті Коломия проживає 1724 інвалідів всіх груп та категорій. Державні гарантії у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю на національному рівні доповнюються можливостями місцевих бюджетів.

 За останні роки в місті проведена відповідна робота щодо соціального захисту цієї категорії населення, а саме: улаштування пандусів в приміщеннях Народного дому, музею «Писанка», встановлено кнопки виклику працівників на приміщеннях ратуші, цехової поліклініки по вул. Т.Шевченка, Товариства Червоного Хреста, міської прокуратури, суду, драмтеатру, управління соціального захисту, відділу управління комунальним майном. Світлофор на перехресті проспекту М.Грушевського - вул. Кринична - вул. Т.Шевченка обладнано пристроями мовного супроводження пішохідної зони.

В місцях паркування автотранспорту в центральній частині міста ( по вул. Театральній, вул. Валовій, пл. Т.Шевченка, вул. І.Вільде, пл. Привокзальній, вул. Гетьмана І.Мазепи, пл. Старий ринок, вул. Переяславській нанесено дорожню розмітку та встановлено 8 дорожніх знаків для стоянки автомобілів з водіями-інвалідами. Проведено пониження бортового каменю на 40 пішохідних переходах.

В управлінні праці та соціального захисту населення міської ради та міськрайонному центрі зайнятості створено базу даних про інвалідів, які бажають працювати. 

Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради забезпечено вчасне призначення та виплату державної допомоги інвалідам з дитинства, здійснюється постійний моніторинг потреб осіб з обмеженими можливостями технічними засобами реабілітації та вживаються невідкладні заходи щодо задоволення цих потреб, виплачується допомога за рахунок коштів міського та державного бюджетів.

  Але проведена робота не дає змоги повністю вирішити проблеми соціального захисту осіб з обмеженими можливостями та інтеграції їх в суспільство. Зокрема не всі об’єкти соціальної інфраструктури міста  пристосовані для потреб інвалідів.

 Потребує невідкладного вирішення питання забезпечення безбар’єрного доступу до будівель житлового та виробничого призначення.

              ІІ. Мета та основні завдання Програми



Метою Програми є створення сприятливих умов для забезпечення особам з інвалідністю у відповідності до чинного законодавства України і на рівні з іншими громадянами соціального захисту у всіх сферах їх повсякденного життя.


Основними завданнями Програми є забезпечення  особам з обмеженими фізичними можливостями безбар’єрного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури та житлового призначення.

 Реалізація заходів Програми також сприятиме залученню осіб з інвалідністю до активної, суспільної та громадської діяльності.

ІІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми та

                   очікувані результати


Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету.


Виконання заходів Програми дасть змогу створити в місті для осіб з інвалідністю безбар’єрне середовище та забезпечить сприятливі умови для їх життєдіяльності.

	Додаток

до міської Програми

«Безбар’єрна Коломия на 2017-20120 роки»


Заходи до міської Програми «Безбар'єрна Коломия на 2017-2020 роки»

	№

п/п
	Зміст заходу
	Відповідальні за 

виконання
	Обсяги фінансування з місцевого бюджету, (тис.грн)

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Не допускати прийняття в експлуатацію об’єктів житлово-цивільного призначення, в яких не виконані заходи, передбачені проектною документацією щодо безперешкодного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями.
	Відділ архітектури та містобудування міської ради


	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	2
	Забезпечити постійну роботу та першочерговий ремонт ліфтів у будинках, де мешкають особи з вадами опорно-рухового апарату.
	Комунальне підприємство по експлуатації житла, 

балансоутримувачі,

ОСББ
	90,0
	90,0
	190,0
	190,0

	3
	Вжити заходів для обладнання існуючих об’єктів житлово-комунального та господарського призначення, транспортної інфраструктури, вулично-дорожньої мережі та елементів благоустрою, що не пристосовані для осіб з обмеженими фізичними можливостями, спеціальними і допоміжними засобами, зокрема наочно-інформаційними, а також пішохідних переходів пониженими бордюрами та напрямними огорожами:
	Відділ управління комунальним майном

міської ради
	
	
	
	

	3.1
	Провести роботи по облаштуванню зручних та безпечних з’їздів для осіб з обмеженими фізичними можливостями в місцях переходів вулиць (переходів):

Шухевича – Валова -5

Мазепи (ЗОШ №1) – 2

Мазепи ( «Вежа») – 2

Довбуша – Шевченка – 4

Кринична ( фтізіопульмонологічний диспансер) – 2

Мазепи – Л. Українки – 2  

Грушевського (ЗОШ 5) – 5

Грушевського (автостанція) – 2

Грушевського (кільцева розв’язка ) – 4

Шкрібляка (перед мостом на с. Н. Вербіж) – 2

Мазепи-Валова – 2

Мазепи-Коновальця – 2

Франка-Котляревського – 2

Шевченка-Пекарська – 4

Довбуша (біля відділу поліції) – 2

Театральна (ПК«Народний дім») – 2

Театральна-Франка – 2

Петлюри-Чехова – 2

Петлюри-Шипайла – 1

Петлюри № 74 – 2

Петлюри-Хмельницького – 8

Стрільців-Бандери – 2

Вільде (біля відділу РАЦС) – 2

Стуса-Мазепи – 2

Чорновола (магазин «Тиса») – 2

Чорновола (сквер біля пам’ятника І.Франку) – 2

Чорновола (магазин «ДЦ2) – 1

Чорновола ( магазин «Лайф») – 1

Чорновола (магазин  «Каштан») – 1

Чорноволв ( магазин «Делікатес») -1

Чорновола (магазин «Агфа») – 1

Чорновола (магазин «Берізка») – 1

Чорновола (гастроном «Коломиянка») – 1

Чорновола (магазин «Шедевр») – 1

Чорновола (перукарня) – 1

 Театральна (кафе «Центральна кав’ярня» ) – 1

Театральна (біля відділу архітектури та містобудування) – 1

Театральна (Собор Преображення Господнього) – 1

Мазепи-Козланюка – 2

Бандери № 49 – 2

Бандери № 19 – 2

Бандери № 15 – 2

Винниченка (за мостом через р. Чорний Потік) - 1


	Відділ управління комунальним майном

міської ради
	50,0


	50,0


	50,0


	50,0



	3.2
	Провести роботи  по встановленню напрямних огороджень на пішохідних переходах

вул. Мазепи (СШ №1) довжиною 60 м. п.

вул. Мазепи (біля Вежі) довжиною 40 м. п.

вул. Мазепи - Л.Українки довжиною 20 м. п.

пр. Грушевського (ЗОШ 5) довжиною 40 м. п.

пр. Грушевського(автостанція) довжиною 40 м. п.

пр. Грушевського (біля кільця пішохідний перехід) довжиною 40 м. п.

вул. Петлюри - Скорботи довжиною 90 м. п.

вул. С.Стрільців – Скорботи довжиною 100 м. п.

вул. Чорновола (управ. праці) довжиною 20 м. п.

бул. Л. Українки Чорновола довжиною 40 м. п.
	Відділ управління комунальним майном

міської ради
	100,0


	100,0


	100,0


	100,0



	4
	Провести роботи по обладнанню світлофорних об’єктів засобами мовного супроводу пішохідної фази 
	Відділ управління комунальним майном

міської ради
	90,0
	120,0
	150,0
	200,0

	5
	Облаштувати спеціальні місця для паркування транспортних засобів, що використовуються для перевезення інвалідів, на стоянках, в зонах паркування на вулицях та запровадити персональні картки дозволу на паркування таких засобів
	КП «Коломия Паркосервіс»


	40,0
	50,0
	50,0
	100,0

	6
	Під час розроблення та коригування генерального плану, проектів земельного планування, проектів забудови, земельних ділянок та реконструкції об’єктів житлового та громадського призначення забезпечувати врахування потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.
	Відділ архітектури та містобудування міської ради


	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	7
	Забезпечити під час розробки проектної документації на будівництво нових, реконструкцію існуючих об’єктів соціально-культурного призначення, торгівлі, охорони здоров’я, освіти, побуту доступність осіб з обмеженими можливостями до місць цільового відвідування та безперешкодність  їх переміщення всередині будинків і споруд
	Відділ архітектури та містобудування міської ради
	постійно

	постійно

	постійно

	постійно


	8
	При проведенні різноманітних культурно-мистецьких заходів забезпечувати місцеві громадські організації інвалідів запрошеннями для безкоштовного їх відвідування.

Встановити кнопки виклику персоналу:

- дитяча бібліотека 

- міська бібліотека для дорослих № 4
-- музична школа № 1, 2

- художня школа ім. Я. Пстрака

- музей історії м. Коломиї

Влаштування пандусів :

-міська бібліотека для дорослих № 4
- дитяча бібліотека № 1, 3

 
	Відділ культури і туризму міської ради


	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	9
	Забезпечити серед осіб з обмеженими фізичними можливостями проведення фізкультурно-спортивних заходів з різних видів спорту.
	Відділ у справах молоді та спорту міської ради
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	10
	Здійснювати постійний моніторинг потреб осіб з обмеженими можливостями у технічних засобах реабілітації та вживати невідкладних заходів щодо задоволення цих потреб, а саме:

· встановити у місцях великого скупчення людей (автовокзали, ж/д вокзали), у міських маршрутних автобусах електронну стрічку, на якій буде писати назву зупинки, тощо.

· при трансляції новин м. Коломиї і  району включити у титри стрічку у якій буде йти мова про те, що розповідає диктор ( хоч 1 раз у тиждень підсумкові новини).

· встановити мовне табло для оголошення зупинок у громадському транспорті


	Управління праці та соціального захисту населення міської ради

 ТРК « НТК»

Власники громадського транспорту
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	 11
	Забезпечити вчасне призначення та виплату державної допомоги інвалідам з дитинства та законним представникам дітей-інвалідів


	Управління праці та соціального захисту населення міської ради
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	12


	Надавати на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання малозабезпеченим громадянам, в тому числі особам з інвалідністю, одноразову грошову допомогу на лікування та вирішення невідкладних соціально-побутових питань
	Управління праці та соціального захисту населення міської ради
	постійно
	постійно
	постійно
	постійно

	13


	Забезпечити в’їзд на головному вході до центральної районної лікарні, ліквідувавши високі пороги та встановити пандус на трьох внутрішніх сходинках (біля аптеки).

-виконати ремонтні роботи даху над пандусом біля головного входу, щоб ліквідувати потоки води під час випадання дощів
	Коломийська центральна лікарня
	-
	-
	-
	-

	14
	Влаштувати пандуси в житлових будинках де проживають інваліди, які пересуваються на візках – 5 пандусів
	Відділ управління комунальним майном, балансоутримувачі будинків
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	15
	Відремонтувати дорожнє та тротуарне покриття на вулицях: 

· мікрорайон вул. Лисенка між 10 та 16 будинками;

· вул. Козланюка;

· вул.. Шипайла.
	Відділ управління комунальним майном
	500,0
	600,0
	600,0
	800,0

	16
	Пофарбувати жовтою фарбою опуски бортового каменю з тротуару на проїжджу частину з метою заборони паркування в даних місцях
	Відділ управління комунальним майном
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	Всього:
	980,0
	1120,0
	1250,0
	1550,0


