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УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
міського голови


від 10.06.2026                  	 	м. Коломия                        	    № 266-р 

 
	Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Коломийської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року



Керуючись Законами України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №2102-IX (зі змінами), «Про Фонд енергоефективності» від 20.12.2017 року №2260-VIII та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.2017 року №280/97-ВР, постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2026 року №581, з метою координації дій щодо підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року:

1. Утворити оперативний штаб із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення Коломийської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2026/2027 року та затвердити його склад (додається).
2. Затвердити план заходів з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Коломийської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року (додається).
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Романа ОСТЯКА.


Міський голова                                                   Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 10.06.2026 № 266-р

СКЛАД
оперативного штабу із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення Коломийської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період  2026/2027 року

	ОСТЯК
Роман Адамович
	-	заступник міського голови, голова оперативного штабу

	ГРИГОРУК
Володимир Романович
	-	заступник міського голови, заступник голови оперативного штабу

	МЕНЗАТЮК
Анна Михайлівна
	-	головний спеціаліст відділу моніторингу та енергозбереження управління економіки міської ради, секретар оперативного штабу



	     Члени оперативного штабу
	ВОРОБЕЦЬ
Михайло Васильович
	-	директор товариства з обмеженою відповідальністю «Європейська енергетична компанія-Захід» (за згодою)

	ГРИЦЯК
Іван Іванович
	-	головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Західтеплоком» (за згодою)

	ЗУМЕР
Славомир Мирославович
	-	директор комунального підприємства «Коломияводоканал»

	ПАЛІЙЧУК
Олег Олегович
	-	заступник начальника відділу капітального будівництва управління комунального господарства міської ради

	ПАРТЕЙ
Роксолана Петрівна
	-	заступник директора департаменту – начальник управління освіти департаменту освіти та культури міської ради

	КОЛЕСНИК
Володимир Любомирович
	-	начальник управління спорту міської ради

	САВЧУК
Ярослав Володимирович
	-	начальник управління з питань цивільного захисту та військово-патріотичного виховання міської ради

	СОЛОВКА
Ігор Володимир
	-	директор комунального підприємства «Полігон Екологія»

	ТКАЧУК
Інна Михайлівна
	-	начальник управління економіки міської ради

	ФИЛИПЮК
Ольга Іванівна
	-	директор товариства з обмеженою 
відповідальністю «Біопаливо» (за згодою)



Начальник управління 
економіки міської ради	                                                            Інна ТКАЧУК



[bookmark: _GoBack]ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                       розпорядження міського голови
                                                                       від 10.06.2026  № 266-р

ПЛАН
заходів з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери в Коломийській міській територіальній громаді до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року
	№
з/п
	Найменування заходу
	Термін виконання
	Відповідальні за виконання

	1.
	Розробити та погодити комплексні плани підготовки та проходження осінньо-зимового періоду 2026/2027 років із визначенням сценаріїв реагування на можливі кризові ситуації, пов’язані зі збройною агресією російської федерації, у системах газопостачання, електропостачання, теплопостачання та централізованого водопостачання об’єктів усіх форм власності.
	До
01.09.2026
	КП «Полігон Екологія», КП «Коломияводоканал», ТОВ «Західтеплоком», ТОВ «Концерн Біопаливо», ТОВ «Європейська енергетична компанія» 

	2. 
	Розробити план забезпечення населення питною водою на випадок кризових ситуацій на системах централізованого водопостачання і централізованого водовідведення усіх форм власності.
	До
01.08.2026
	КП «Коломияводоканал»

	3.
	Забезпечити резервування джерел електричної енергії з метою безперебійного надання комунальних послуг підприємствами теплопостачання та централізованого водопостачання.
	До
01.08.2026
	КП «Полігон Екологія», КП «Коломияводоканал», ТОВ «Західтеплоком», ТОВ «Концерн Біопаливо», ТОВ «Європейська енергетична компанія» 

	4.
	Забезпечити цілодобову роботу аварійно-диспетчерських служб та їх оперативне реагування на аварійні ситуації, що можуть виникати під час проходження опалювального сезону 2026/2027 року
	З 01.10.2026 до 01.04.2027 постійно
	КП «Полігон Екологія», КП «Коломияводоканал», ТОВ «Концерн Біопаливо», ТОВ «Західтеплоком» (за згодою), ТОВ «Європейська енергетична компанія», департамент освіти та культури міської ради, управління спорту міської ради, департамент надання соціальних та адміністративних послуг

	5.
	Забезпечити:
- провести перевірку стану газового обладнання в бюджетних установах старостинських округів;
- вжити заходів щодо зменшення кількості технологічних порушень на об’єктах газових мереж;
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед керівників бюджетних установ, підприємств і організацій всіх форм власності з питань безпечної експлуатації систем газопостачання та газового обладнання, а також профілактики і попередження виникнення пожеж та аварійних ситуацій.
	До
01.10.2026
	КП «Полігон Екологія», КП «Коломияводоканал», департамент освіти та культури міської ради, департамент надання соціальних та адміністративних послуг, управління спорту міської ради

	6.
	Розробити та затвердити:
- графік обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання;
- температурні графіки роботи теплових мереж з метою регулювання відпуску теплової енергії.
	До 01.10.2026
	КП «Полігон Екологія», ТОВ «Концерн Біопаливо», ТОВ «Західтеплоком», ТОВ «Європейська енергетична компанія» 

	7.
	Опрацювати питання переведення котелень, які працюють на природному газі у безоператорний режим експлуатації.
	Постійно
	КП «Полігон Екологія», департамент освіти та культури міської ради, департамент надання соціальних та адміністративних послуг, управління спорту міської ради

	8.
	Розробити та затвердити графік виконання робіт з підготовки об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2026/2027 року з визначенням фактичних обсягів робіт, помісячним розписом їх виконання, коштами, необхідними для їх використання, та закріпленням відповідальних виконавців.
	До 01.09.2026
	КП «Полігон Екологія», КП «Коломияводоканал», ТОВ «Концерн Біопаливо», ТОВ «Західтеплоком» (за згодою), ТОВ «Європейська енергетична компанія», департамент освіти та культури міської ради, департамент надання соціальних та адміністративних послуг, управління спорту міської ради

	9.
	Забезпечити наявність автономних джерел енергопостачання у закладах охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та культури. Привести їх у належний робочий стан та забезпечити паливом.  

	До 01.08.2026
	КП «Полігон Екологія», КП «Коломияводоканал», ТОВ «Концерн Біопаливо», ТОВ «Західтеплоком», ТОВ «Європейська енергетична компанія», КНП "Коломийська ЦРЛ" Коломийської міської ради, департамент освіти та культури міської ради, департамент надання соціальних та адміністративних послуг, управління спорту міської ради

	10.
	Провести роботи на теплових мережах з профілактики, ремонту і заміни обладнання, трубопроводів, систем регулювання, приладів обліку теплової енергії та виконати провірку засобів вимірювальної техніки. Здійснити промивку трубопроводів, гідравлічні випробування теплових мереж та внутрішньо-будинкових систем опалення.
	До 01.10.2026
	КП «Полігон Екологія», ТОВ «Концерн Біопаливо», ТОВ «Західтеплоком», ТОВ «Європейська енергетична компанія» 

	11.
	Забезпечити своєчасне укладання бюджетними установами договорів на постачання природного газу і теплової енергії на опалювальний сезон 2026/2027 років, забезпечити необхідні обсяги запасів твердого палива.
Розробити температурні графіки роботи котелень закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та культури. Для дієвого контролю за дотриманням температурних графіків утворити відповідні робочі групи та забезпечити їх стабільну роботу.
	До 01.10.2026
	КП «Коломиятеплосервіс», ТОВ «Концерн Біопаливо», ТОВ «Західтеплоком», ТОВ «Європейська енергетична компанія», департамент освіти та культури міської ради, департамент надання соціальних та адміністративних послуг, управління спорту міської ради

	12.
	Вжити заходів для забезпечення в повному обсязі потреб, бюджетних установ та організацій, підприємств виробників теплової енергії у паливній деревині до початку опалювального сезону 2026/2027 року.
Створити додатковий резерв паливної деревини для стабільного проходження опалювального сезону 2026/2027 року.
	До 01.10.2026
	КП «Коломиятеплосервіс», ТОВ «Концерн Біопаливо», ТОВ «Західтеплоком», ТОВ «Європейська енергетична компанія», департамент освіти та культури міської ради, департамент надання соціальних та адміністративних послуг, управління спорту міської ради




Начальник управління економіки міської ради 				Інна ТКАЧУК
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