






ЗАТВЕРДЖЕНО







розпорядження міського голови







від 03.09.2015р. № 156-р
Організаційні заходи

 з підготовки та проведення  в м. Коломиї місцевих виборів 

25 жовтня 2015 року
(в межах компетенції органів місцевого самоврядування )


1. Забезпечувати недопущення під час підготовки та проведення місцевих виборів будь-якого незаконного втручання у виборчий процес, проявів адміністративного тиску, упередженого ставлення до кандидатів в депутати та кандидатів на міського голову, партій, використання посадовими особами службового становища для підтримки окремих кандидатів. 

 Термін: протягом виборчої кампанії
 Відповідальні: посадові особи міської ради

2. Підготувати проект рішення  міської ради про відведення місць та обладнання стендів, дошок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації
Термін: 04 вересня 2015 року
Відповідальний : Кендзьор Д.В.

3. Не допускати розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, політичної реклами та повідомлень про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху
Термін: протягом виборчої кампанії
Відповідальні: Яворський Т.О., Кендзьор Д.В.,



      Волошенюк В.В., Михайлищук  В.М.

4. Підготувати приміщення для роботи міської виборчої комісії, вирішити питання забезпечення її зв'язком, обладнанням, комп'ютерною технікою.

Термін: до 07 вересня 2015 року
Відповідальні: Кухтар Т.М., Варваров С.А.,



       
     Кінаш С.В., Бабійчук В.І.,   



               Савчук У.М.


5. З метою забезпечення виборчих дільниць необхідними приміщеннями для голосування, які придатні для облаштування відповідно до вимог Закону України "Про місцеві вибори" та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією, провести нараду з керівниками підприємств, установ і організацій, де будуть працювати дільничні виборчі комісії та проводитиметься голосування.

2
Термін: до 10 вересня 2015 року
Відповідальні: Колодніцький Б.Б., Кухтар Т.М.,


                 Савчук У.М.

6. Подати міській виборчій комісії відомості Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території міста Коломиї.
Термін: до 14 вересня 2015 року
Відповідальний: Данилейчук П.М.

7. Забезпечити дільничні виборчі комісії необхідними приміщеннями відповідно до визначених нормативів, засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем згідно з нормами, переліком і вимогами, встановленими Центральною виборчою комісією.

Термін: до 01 жовтня 2015 року
Відповідальні : Колодніцький Б.Б., Яворський Т.О.,  

   Кухтар Т.М.,   Грицан М.М.,



        
   Мандрусяк У.І., керівники



        
   навчальних, лікувальних закладів 


             та інших установ і організацій


8. Провести інвентаризацію наявних виборчих скриньок та інших матеріальних цінностей, переданих на відповідальне зберігання міській раді

Термін: до 25 вересня 2015 року
Відповідальний : Варваров С.А., Лазарович М.С.


9. Забезпечити передачу попереднього списку виборців на паперовому носії та виготовлення іменних запрошень дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць
Термін: до 11 жовтня 2015 року
Відповідальний: Данилейчук П.М.

10. Забезпечити опрацювання відомостей, передбачених статтею 31 Закону України "Про місцеві вибори" та передачу уточненого списку виборців на паперовому носії дільничним виборчим комісіям звичайної виборчої дільниці. 
Термін: до 22 жовтня 2015 року
Відповідальний: Данилейчук П.М.

11. За зверненням міської виборчої комісії забезпечити приміщеннями, придатними для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує міська виборча комісія.

Термін: відповідно до звернень міської      

  
     виборчої  комісії
Відповідальні: Колодніцький Б.Б., Граділь І.І.
3

12. Забезпечити зняття передвиборчих агітаційних матеріалів. 

Термін: 3 24 години 23 жовтня 2015 року
Відповідальні: Яворський Т.О., Волошенюк В.В., 

