PAGE  















          Затверджено















         розпорядження міського голови







                                                                                          від  04.04.2014 р. № 76-р
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

дій м. Коломиї щодо запобігання виникненню пожеж

 в пожежонебезпечний період у 2014 році

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНУ:
1. Активізація роз’яснювальної роботи  серед населення з питань профілактики пожеж.

2. Посилення протипожежного захисту сільгоспугідь, урожаю зернових культур.

3. Координація дій установ, організацій та міської ради щодо попередження  пожеж  в сільгоспугіддях.

4. Усунення причин, що сприяють виникненню пожеж, та створення умов для оперативного гасіння пожеж і мінімізації збитків від них.

5. Забезпечення державного контролю за здійсненням заходів щодо захисту природних екосистем від пожеж.
	№

з/п
	Найменування заходів
	Відповідальні 

за виконання
	Термін 
виконання

	
	1. Організаційні заходи

	1.1.
	На засіданнях міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання щодо роботи з попередження пожеж в сільгоспугіддях
	Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (Яворський  Т.О.)
	П квартал 

2014 року



	1.2.
	Провести наради з керівниками організацій, які мають сільгоспугіддя, на яких обговорити питання охорони врожаю 2014 року від пожеж
	Садівництво «Мічурінець» (Костюченко  О.Т.),

геріатричний  пансіонат (Лазорко  Р.Д.),

Коломийська  дослідна  станція (Куничак  Г.І.),

ТзОВ  ЗПК «ЮМАС» (Балух  М.О.)
	До 

10 квітня

	1.3.
	Переглянути та у разі необхідності відкоригувати план взаємодії сил і засобів пожежогасіння (мобілізаційні плани) для ліквідації пожеж, якими установлюються порядок і черговість направлення на гасіння пожеж протипожежної і пристосованої техніки, транспортних засобів і людських резервів
	Відділ  з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної  роботи  та  взаємодії  з правоохоронними органами міської ради  

(Кротюк О.С.)
	До 

01 квітня

	1.4.


	Не допускати випалювання сухої рослинності та її залишків на землях різного призначення, особливо  на сільськогосподарських  угіддях  і придорожніх смугах, в смугах відчуження автомобільних доріг, залізниці
	Садівництво «Мічурінець» 

(Костюченко  О.Т.),

геріатричний  пансіонат (Лазорко  Р.Д.),

Коломийська  дослідна  станція 

(Куничак  Г.І.),

відділ управління комунальним майном міської  ради (Михалушко  М.Я.),

залізнична  станція «Коломия»

(Ткачук  С.Б.)
	Постійно 

	1.5.
	Вжити заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту в м. Коломиї
	Коломийський  міськрайонний  відділ Управління  ДСНС України  в  Івано-Франківській  області (Вацик  І.Я.)
	Постійно

	1.6.
	Вжити заходів щодо покращення матеріально-технічного забезпечення Коломийського міськрайонного відділу Управління ДСНС України в Івано-Франківській області
	Відділ  з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної  роботи  та  взаємодії  з правоохоронними органами міської ради  

(Кротюк  О.С.)
	Постійно

	1.7.
	Розгорнути широкомасштабну агітаційну кампанію в засобах  масової інформації, спрямовану на підвищення рівня свідомості населення щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки в побуті та роз’яснення  шкідливих наслідків випалювання трави та залишків сільгосппродукції в природних екосистемах.

Сприяти в проведенні аналогічних заходів Коломийським міськрайонним відділом Управління ДСНС України в Івано-Франківській області 
	Відділ  з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної  роботи  та взаємодії  з правоохоронними органами міської ради  

(Кротюк  О.С.),

відділ інформаційної політики та зв’язків з громадськістю міської ради,
Коломийський  міськрайонний  відділ Управління  ДСНС України  в  Івано-Франківській  області (Вацик  І.Я.)
	Постійно

	1.8.
	Розробити та розповсюдити у відпочинкових закладах, суб’єктів туристичної діяльності пам’ятки, листівки, буклети з вимогами правил пожежної безпеки
	Управління  економіки  міської  ради (Гранда  О.М.)
	Постійно

	1.9.
	Розробити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки сільгоспугідь в умовах спекотної погоди
	Садівництво «Мічурінець»

(Костюченко  О.Т.),

геріатричний пансіонат (Лазорко  Р.Д.),

Коломийська дослідна станція 

(Куничак  Г.І.)
	До

1 квітня

	1.10.
	Забезпечити наявність картографічних матеріалів із нанесенням на них сільгоспугідь з поділом на квадрати, доріг, водойм, приданих для забору води пожежною і пристосованою технікою
	Садівництво «Мічурінець»

(Костюченко  О.Т.),

геріатричний  пансіонат (Лазорко  Р.Д.),

Коломийська  дослідна  станція 

(Куничак  Г.І.)
	До

1 квітня

	1.11.
	Забезпечити прогнозування рівнів пожежної небезпеки та надання відповідної інформації в міську раду,  Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС України в Івано-Франківській області
	Коломийська  метеорологічна  станція

(Якуб’як  М.Д.)
	Протягом

пожежо-небезпечного сезону

	1.12.
	Посилити контроль за дотриманням правил пожежної безпеки в місцях масового відпочинку населення
	Коломийський  міськрайонний  відділ Управління  ДСНС України  в  Івано-Франківській  області (Вацик  І.Я.),

управління  освіти  міської  ради 

(Грицан  М.М.),

відділ  культури  міської  ради (Мандрусяк  У.І.),

відділ  молоді  і  спорту міської  ради (Колесник  В.Л.)
	На період державних та релігійних свят,

під час пожежоне-безпечного сезону

	1.13.


	Організувати роботу оперативних груп для проведення спільних рейдів щодо попередження та виявлення пожеж в сільгоспугіддях, в місцях зберігання врожаю
	Садівництво «Мічурінець» 

(Костюченко  О.Т.),

геріатричний  пансіонат (Лазорко  Р.Д.),

Коломийська  дослідна  станція 

(Куничак   Г.І.),

ТзОВ  ЗПК «ЮМАС» (Балух  М.О.),

Коломийський  МВ УМВС України  в Івано-Франківській області (Білейчук  О.Р.)
	На період державних та релігійних свят,

з настанням пожежоне-безпечного сезону

	1.14.
	Заборонити землекористувачам самовільне випалювання сухої трави та пожнивних залишків на сільгоспугіддях


	Садівництво  «Мічурінець» 

(Костюченко  О.Т.),

геріатричний  пансіонат (Лазорко  Р.Д.),

Коломийська  дослідна  станція 

(Куничак  Г.І.)
	Протягом пожежо-небезпечного сезону

	1.15.


	Здійснити заходи щодо організації цілодобового чергування пожежної охорони на пожежних автомобілях, забезпечення пально-мастильними матеріалами. Перевірити боєздатність та готовність підрозділу виконувати ним завдання за призначенням
	Коломийський  міськрайонний  відділ Управління  ДСНС України  в  Івано-Франківській  області (Вацик  І.Я.)


	До 

20 травня

	1.16.


	Організувати проведення додаткового навчання та інструктажів за програмою пожежно-технічного мінімуму з усіма працівниками сільськогосподарських підприємств незалежно від форм власності
	Коломийський  міськрайонний  відділ Управління  ДСНС України  в  Івано-Франківській  області (Вацик  І.Я.),

садівництво  «Мічурінець» 

(Костюченко  О.Т.),

геріатричний  пансіонат (Лазорко  Р.Д.),

Коломийська  дослідна  станція 

(Куничак  Г.І.)
	До 

20 травня

	1.17.


	Організувати роботу дружин юних пожежників загальноосвітніх закладів, спрямовану на попередження пожеж в лісах, сільгоспугіддях та недопущення дитячих пустощів з вогнем
	Управління  освіти  міської  ради

(Грицан  М.М.),

Коломийський  міськрайонний  відділ Управління  ДСНС України  в  Івано-Франківській  області (Вацик  І.Я.)
	До початку

пожежо-небезпечного сезону

	1.18.
	Обмежити доступ транспортних засобів, крім спеціальних,  в сільгоспугіддя


	Садівництво «Мічурінець» 

(Костюченко  О.Т.),

геріатричний  пансіонат (Лазорко  Р.Д.),

Коломийська  дослідна  станція 

(Куничак  Г.І.)
	Протягом

пожежо-небезпечного сезону

	1.19.


	Здійснити заходи контролю  за дотриманням правил пожежної безпеки під час збирання врожаю
	Коломийський  міськрайонний  відділ Управління  ДСНС України  в  Івано-Франківській  області (Вацик  І.Я.)
	Травень-серпень

	1.20.
	Визначити перелік  та встановити порядок залучення допоміжної техніки підприємств різних форм власності для ліквідації можливих пожеж в природних екосистемах
	Відділ  з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної  роботи  та  взаємодії  з правоохоронними органами міської ради  

(Кротюк  О.С.)
	До

1 травня

	1.21.
	Забезпечити завчасне інформування Коломийського  міськрайонного  відділу Управління  ДСНС України  в  Івано-Франківській області щодо планового спалювання відходів


	Садівництво  «Мічурінець» 

(Костюченко  О.Т.),

геріатричний  пансіонат (Лазорко  Р.Д.),

Коломийська  дослідна  станція 

(Куничак  Г.І.)
	Постійно 

	1.22.
	Спільно з Коломийським міськрайонним відділом Управління ДСНС України в Івано-Франківській  області визначити місця забору води авіаційною технікою
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи  та взаємодії  з правоохоронними органами міської ради  

(Кротюк  О.С.),

Коломийський  міськрайонний  відділ Управління  ДСНС України  в  Івано-Франківській  області (Вацик  І.Я.)
	До 

1 травня

	2. Інженерно-технічні заходи

	2.1.
	Забезпечити працездатність пожежних мотопомп та іншої техніки, пристосованої для цілей пожежогасіння. Перевірити справність та утримувати в готовності до застосування засоби пожежогасіння.
	Коломийський  міськрайонний  відділ Управління  ДСНС України  в  Івано-Франківській  області (Вацик  І.Я.)
	До 

1 квітня

	2.2.
	З настанням пожежонебезпечного періоду:

- постійно здійснювати моніторинг стану пожежної безпеки в природних екосистемах, патрулювання паркових зон та в разі необхідності тимчасово обмежити в’їзд транспортних засобів у ці зони;

- організувати інформування населення через засоби масової інформації щодо дотримування заходів пожежної безпеки під час відвідування лісопаркових зон та лісових масивів
	Коломийський  міськрайонний  відділ Управління  ДСНС України  в  Івано-Франківській  області (Вацик  І.Я.),

Коломийський  МВ УМВС України  в Івано-Франківській  області

(Білейчук  О.Р.)
	Під час пожежо-

небезпечного сезону

	2.3.
	Провести роботу щодо:

- оновлення мінералізованих смуг і очищення від захаращених ділянок, що прилягають до потенційно-небезпечних об’єктів, у межах просік під повітряними лініями електропередач;

- оновлення протипожежних розривів, будівництва і ремонту доріг протипожежного призначення;

- будівництва нових та належного утримання існуючих пожежних водоймищ
	Відділ  управління  комунальним майном міської  ради (Михалушко  М.Я.),

садівництво  «Мічурінець» 

(Костюченко  О.Т.),

геріатричний  пансіонат (Лазорко  Р.Д.),

Коломийська  дослідна  станція 

(Куничак   Г.І.),
	До 

1 червня

	2.4.
	Вздовж автомобільних доріг облаштувати місця відпочинку засобами для зменшення ризику виникнення пожеж від необережних дій, зокрема: огородженим місцем для розпалювання  багаття, столами, лавками, ящиками для сміття, інформаційними написами з правилами поведінки в лісі та поводження з відкритим вогнем
	Відділ  управління комунальним майном міської ради (Михалушко  М.Я.)


	До 

1 травня

	2.5.
	Створити  та підтримувати в належній кількості резерв пально-мастильних матеріалів для гасіння пожеж в природних екосистемах
	Коломийський  міськрайонний  відділ Управління  ДСНС України  в  Івано-Франківській  області (Вацик  І.Я.)
	До 

1 квітня

	2.6.
	Перевірити технічний стан розташованих на територіях садівництва, сільгоспугідь джерел протипожежного водопостачання, залучивши до цього пожежну техніку Коломийського  міськрайонниого відділу Управління  ДСНС України  в  Івано-Франківській  області

 
	Садівництво  «Мічурінець» 

(Костюченко  О.Т.),

геріатричний  пансіонат (Лазорко  Р.Д.),

Коломийська  дослідна  станція 

(Куничак  Г.І.),

Коломийський  міськрайонний  відділ Управління  ДСНС України  в  Івано-Франківській  області

(Вацик  І.Я.)
	До 

1 червня



