PAGE  

	  Затверджено

розпорядження міського голови                                                                                                                                   від 11.09.2014  № 143-р
                           


КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

заходів щодо підвищення готовності органів управління і сил цивільного захисту до дій в умовах можливих 
надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2014-2015 років

              Основні завдання:

             координація дій виконавчого комітету міської ради, управлінь, установ, підприємств та організацій щодо забезпечення сталої роботи економіки і об’єктів  життєзабезпечення населення міста  під час ускладнення  погодних умов осінньо-зимового періоду 2014-2015 років;

             організація заходів щодо захисту населення, господарського та комунального комплексу від можливих надзвичайних ситуацій;

             створення умов для оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, мінімізації збитків від них.               

	№

з/п
	Найменування заходів
	Виконавці
	Терміни 

виконання

	1
	2
	3
	4

	1.
	Здійснити аналіз надзвичайних та аварійних ситуацій, які виникали в минулий осінньо-зимовий період, причини їх виникнення, розробити і затвердити комплексні плани протидії надзвичайним ситуаціям під час можливих несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2014-2015 років
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної  роботи та взаємодії  з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.),

установи, організації та підприємства міста
	До 

25.09.2014 р.


	2.
	Відкоригувати плани дій органів управління і сил цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими погодними умовами, на системах газо-, тепло-, водопостачання, електролініях, лініях зв’язку, мережах водовідведення та автодорогах. Уточнити розрахунки сил і засобів, що будуть задіяні для ліквідації наслідків ймовірних  надзвичайних ситуацій  техногенного і природного  характеру
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії  з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.),

управління та відділи міської ради,

установи, організації  та підприємства міста 
	До 

25.09.2014 р.

	3.
	Для роботи безпосередньо в місцях виникнення надзвичайних ситуацій, збору, опрацювання і передачі інформації уточнити склад, відпрацювати формалізовані документи міжвідомчої мобільної оперативної групи
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії  з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.)
	До

01.10.2014 р.

	4.
	Провести засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглянути стан готовності  до роботи у можливих складних погодних умовах осінньо-зимового періоду
	Міська  комісія з питань ТЕБ та НС

(Яворський Т.О.,

 Кротюк О.С.)
	До

01.10.2014 р.

	5.
	Здійснити перевірки готовності сил  і засобів підприємств, організацій та установ паливно-енергетичного комплексу, комунального господарства до роботи в складних погодних умовах осінньо-зимового періоду
	Коломийський  міськрайонний  відділ Управління  ДСНС України  в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.),

відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії  з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.)
	До

15.10.2014 р.

	6.
	Уточнити регламент інформаційного обміну в частині визначення працівників підприємств, установ, організацій, які відповідають за його виконання
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії  з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.)
	До

25.09.2014 р.

	7.
	Здійснити перевірки готовності автономних джерел енергоживлення у закладах охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, які можна використати для резервного енергозабезпечення за тимчасовими схемами
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії  з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.)
	До

01.10.2014 р.

	8.
	У  відділі управління  комунальним  майном:

      завершити підготовку до роботи в умовах зимового періоду спеціальної дорожньої техніки, обладнання та інвентаря, створити резерв пально-мастильних матеріалів;

      розробити плани заходів з пропуску автотранспорту в складних погодних умовах зимового періоду на суміжних ділянках автодоріг з іншими територіальними підрозділами, в тому числі на межі міста;

      розробити лінійні графіки розміщення спеціальної техніки та механізмів на основних  автодорогах;

     здійснити накопичення  протиожеледних  засобів
	Відділ управління комунальним майном міської ради (Кухтар  М.М.),

КП ’’Житлоінфоцентр’’

(Михайлищук  В.М.),

КП ’’Коломияводоканал’’

(Калиняк  І.П.),

КП ’’Полігон Екологія’’

(Волощук  Б.М.)
	До

15.10.2014 р.

До

10.10.2014 р.

До

25.10.2014 р.

До 

20.10.2014 р.

	9.
	Закласти  в  міський  резерв  необхідну  кількість  пально-мастильних  матеріалів
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії  з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.)
	До

20.10.2014 р.

	10.
	Завчасно інформувати органи управління, об’єкти житлово-комунального господарства, енергетики, зв’язку про характер  погіршення погодних умов
	Коломийська  метеорологічна станція

(Якуб’як  М.Д.)
	Впродовж 

зимового

періоду

	11.
	При загрозі виникнення надзвичайних ситуацій запроваджувати  цілодобове чергування керівного складу міської ради, при ускладненні погодних умов негайно інформувати обласну державну адміністрацію через управління з питань НС облдержадміністрації за телефонами: 78-43-07 та 78-42-93
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії  з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.)
	При 

ускладненні погодних

 умов

	12.
	Забезпечувати роботу штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій та спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Організацію робіт з ліквідації наслідків покладати на зазначені комісії
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії  з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.)
	При 

виникненні надзвичайних

ситуацій

	13.
	Забезпечити оперативне обмеження руху транспорту на ділянках доріг, де створюється загрозлива ситуація внаслідок снігових заметів, попередньо повідомивши про це жителів міста
	Коломийський  МВ УМВС України в Івано-Франківській області 

(Білейчук О.Р.),

відділ управління комунальним майном

міської ради (Кухтар М.М.),

Коломийська  метеорологічна станція

(Якуб’як  М.Д.)
	При 

виникненні надзвичайних

ситуацій

	14.
	Передбачити місця, необхідні матеріальні ресурси, інші засоби для розміщення і забезпечення нормальних умов тимчасового перебування на період можливих сильних морозів одиноких людей поважного віку, одиноких хворих людей, осіб без визначеного місця проживання
	Управління  праці та соціального захисту населення  міської ради (Гурак  Г.Я.),

Ц Р Л (Садов’як  І.Д.),

Коломийський  міськрайонний  відділ Управління  ДСНС України  в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.),

Коломийський  МВ УМВС України в Івано-Франківській області 

(Білейчук  О.Р.)
	При

 встановленні наднизьких температурних режимів

	15.
	Організувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил безпеки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду. У випадку виникнення надзвичайної ситуації, оперативно доводити до мешканців міста достовірну інформацію про її наслідки та про порядок правильних дій
	Коломийський  міськрайонний  відділ Управління  ДСНС України  в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.),

відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії  з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.)
	Постійно



