PAGE  
7

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови 

від 10.01.2013 № 6-р 

П Л А Н

усунення недоліків, виявлених спільною комісією МНС України та Держтехногенбезпеки України

під час комплексної перевірки стану реалізації заходів державної політики у сфері  цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки, готовності органів управління, сил і засобів Коломийської міської 

підсистеми єдиної системи цивільного захисту до дій за призначенням
	№

з/п
	Заходи
	Виконавці
	Термін

виконання

	1
	2
	3
	4

	1.
	Взяти на особливий контроль виконання заходів щодо усунення недоліків, зазначених спільною комісією МНС України та Держтехногенбезпеки України у акті комплексної перевірки
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.),

Служба цивільного захисту у м. Коломиї та Коломийському районі ТУ ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.),

Коломийський районний відділ Управління Держтехногенбезпеки України в Івано-Франківській області (Федуник Р.М.),

міські служби цивільного захисту 
	До усунення недоліків


	1
	2
	3
	4

	2.
	В повній мірі забезпечити готовність підпорядкованих  служб цивільного захисту до запобігання чи ліквідації наслідків ймовірних для міста надзвичайних ситуацій. відпрацювати всі формалізовані документи спеціалізованих служб, налагодити контроль за їх уточненням
	Керівники міських спеціалізованих служб цивільного захисту, відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.)
	До 

22.02.2013 р.

	3.
	Організувати та провести командно-штабне навчання з органами управління ЦЗ міста з питань здійснення аварійно-рятувальних робіт при виникненні повені
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради 

(Кротюк О.С.),

Служба цивільного захисту у м. Коломиї та Коломийському районі ТУ ДСНС України в Івано-Франківській області (Вацик І.Я.),

міські служби цивільного захисту
	До 

28.02.2013 р.

	4.
	Відкоригувати плани дій органів управління ЦЗ, розрахунки сил і засобів для ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечити зазначені плани картографічними матеріалами та плани дій органів управління ЦЗ з розрахунками сил і засобів на особливий період
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.),

міські служби цивільного захисту
	До 

10.01.2013 р.

	5.
	Уточнити положення про міську комісію з питань ТЕБ та НС, виключивши з них невластиві  для комісії функції
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.)
	До

10 01.2013 р.


	1
	2
	3
	4

	6.
	На засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС заслухати питання щодо стану техногенної безпеки на потенційно-небезпечних об’єктах. Порушити клопотання перед державними наглядовими органами щодо позапланових комплексних перевірок суб’єктів господарювання, які не виконують нормативно-правові вимоги у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки
	Міська комісія з питань ТЕБ та НС (Яворський Т.О.),

відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради (Кротюк О.С.),

Коломийський районний відділ Управління Держтехногенбезпеки України в Івано-Франківській області (Федуник Р.М.)
	Впродовж

 2013 року

	7.
	Уточнити розрахунки всіх необхідних видів життєзабезпечення евакуйованого населення
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради 

(Кротюк О.С.)
	До 

01.03.2012 р.

	8.
	Визначити місця масового скупчення людей, придбати і встановити в цих місцях достатню кількість вуличних гучномовців
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради 

(Кротюк О.С.),

ЦТП № 8 Івано-Франківської дирекції ПАТ «Укртелеком» (Бабійчук В.І.)
	1 півріччя

2013 року

	9.
	З урахуванням характерних для міста НС, розробити, погодити в Управлінні з питань надзвичайних та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації нову номенклатуру міського матеріального резерву
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради 

(Кротюк О.С.)
	До 

01.03.2013 р.


	1
	2
	3
	4

	10.
	Забезпечити накопичення матеріальних резервів до встановлених норм
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради 

(Кротюк О.С.),

підприємства, установи та організації
	Впродовж

2013 року

	11.
	Вжити заходів щодо збереження фонду захисних споруд цивільного захисту. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 26.11.2008 р. № 1473-р забезпечити виконання заходів технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради 

(Кротюк О.С.),

керівники  підприємств
	До 

01.03.2013 р.,

впродовж

2013 року

	12.
	У всіх загальноосвітніх навчальних закладах запланувати та провести тренування з евакуації персоналу та учнів на випадок виникнення надзвичайної ситуації техногенного або соціально-політичного характеру
	Управління освіти міської ради(Грицан М.М.),

відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради 

(Кротюк О.С.)
	До 

01.03.2013 р.

	13.
	Взяти на облік традиційні місця масового відпочинку людей на водних об’єктах, закріпити їх за підприємствами, установами та організаціями. Переглянути угоди з орендарями водойм, що використовуються для надання відпочинкових послуг. Включити до угод питання облаштування місць для купання та фінансування заходів безпеки відпочиваючих. Копії угод направити до Управління з питань надзвичайних та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації. Припинити дію угод з орендарями, які не виконують вимог щодо організації заходів безпеки відпочиваючих
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради 

(Кротюк О.С.),

відділ управління комунальним майном міської ради

(Михалушко М.Я.)
	До 

01.03.2013 р.

	1
	2
	3
	4

	14.
	У відповідності до Правил безпеки систем газопостачання України (ДНАОП 0.00-1.20-98) здійснити додаткові перевірки стану димових і вентиляційних каналів у житловому фонді та визначити стан їх придатності для подальшої експлуатації. Здійснити термінове усунення виявлених недоліків. Інформацію про обстеження надати територіальному управлінню Держгірпромнагляду в області та Коломийському РВ Управління Держтехногенбезпеки України в Івано-Франківській області
	КП «Житлоінфоцентр» (Михайлищук В.М.),

Коломийське УЕГГ ПАТ «Івано-Франківськгаз»(Ковальський І.М.)
	До 

10.01.2013 р.

	15.
	Посилити контроль за впровадженням систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей на об’єктах, визначених розпорядженням облдержадміністрації від 16.08.2012 р. № 594. Про виконання інформувати керівництво облдержадміністрації
	Коломийський районний відділ Управління Держтехногенбезпеки України в Івано-Франківській області(Федуник Р.М.)
	Щоквартально впродовж 2013 р.

до 10 числа наступного місяця

	16.
	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1200 керівникам підприємств, установ та організацій вжити заходів щодо забезпечення засобами індивідуал.захисту персоналу диспетчерських служб, постів РХС
	Керівники підприємств, установ та організацій
	Впродовж

2013 року


	1
	2
	3
	4

	17.
	Розробити та затвердити план роботи з питань пропаганди знань у сфері цивільного захисту
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради 

(Кротюк О.С.),

Служба цивільного захисту у м. Коломиї та Коломийському районі ТУ ДСНС України в Івано-Франківській області

(Вацик І.Я.),

Коломийський районний відділ  Управління Держтехногенбезпеки України в Івано-Франківській області

(Федуник Р.М.)
	До 

10.01.2013 р.

	18.
	Забезпечити аварійно-рятувальні підрозділи, аварійно-відновлювальні бригади засобами захисту шкіри та протигазними коробками марки «КД», «В»
	Начальники міських служб цивільного захисту
	Впродовж

2013 року

	19.
	Продовжити фінансування заходів Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту населення і території м. Коломиї від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на 2011-2015 роки
	Фінансове управління міської ради

(Бакай Г.Д.)
	Впродовж 

2013 року

	20.
	Вжити заходів щодо виконання плану комплектування фахівцями обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів. Уточнити облік осіб, які підлягають перепідготовці у 2013 році
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради 

(Кротюк О.С.)
	До 

10.01.2013 р.


	1
	2
	3
	4

	21.
	Визначити базові навчальні заклади з питань цивільного захисту. Забезпечити належне навчально-матеріальне оснащення опорних навчальних закладів. Взяти на особливий контроль проведення «Тижня безпеки дитини» у дошкільних навчальних закладах та «Дня цивільного захисту» у навчальних закладах всіх рівнів акредитації. Графіки проведення заходів надати  Управлінню з питань надзвичайних та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації
	Управління освіти міської ради (Грицан М.М.),

відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради 

(Кротюк О.С.),

Коломийський навчально-консультаційний пункт (Дячук Д.П.)
	До 

10.01.2013 р.

	22.
	Організувати результативну роботу консультаційного пункту на КП «Житлоінфоцентр», забезпечити їх необхідними методичними посібниками, взірцями типових документів
	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради 

(Кротюк О.С.),

Коломийський навчально-консультаційний пункт (Дячук Д.П.)
	З

10.01.2013 р.

	23.
	Переоформити паспорти на потенційно-небезпечні об’єкти, де термін дії таких паспортів закінчився
	Керівники і власники ПНО
	Впродовж

2013 року

	24.
	Відкоригувати (у разі відсутності розробити) і затвердити у встановленому порядку плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій на потенційно-небезпечних об’єктах 
	Керівники і власники ПНО
	Впродовж

2013 року

	25.
	Розробити і подати у відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради графіки проведення навчально-тренувальних занять за планами локалізації і ліквідації аварійних ситуацій
	Керівники і власники ПНО
	Впродовж

2013 року


	1
	2
	3
	4

	26.
	Вжити заходів щодо покращення протипожежного захисту об’єктів дошкільного виховання та освіти
	Управління освіти міської ради

(Грицан М.М.),

Служба цивільного захисту у м. Коломиї та Коломийському районі ТУ ДСНС України в Івано-Франківській області

(Вацик І.Я.)
	Впродовж

2013 року

	27.
	Завершити заходи, передбачені протокольним дорученням Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 р. № 62, щодо забезпечення об’єктів з постійним або тимчасовим перебуванням дітей первинними засобами пожежогасіння
	Управління освіти міської ради (Грицан М.М.)


	Впродовж

2013 року

	28.
	Здійснити обов’язкове страхування членів добровільної пожежної дружини
	Центральна районна лікарня (Садов’як І.Д.
	Впродовж

2013 року

	29.
	Вирішити питання з ремонту та відновлення несправних джерел протипожежного водопостачання
	КП «Коломияводоканал» (Калиняк І.П.)
	Впродовж

2013 року

	30.
	Забезпечити фінансування міських програм з питань цивільного захисту
	Фінансове управління міської ради

(Бакай Г.Д.)
	Впродовж

2013 року


