## Квітень
Перелік об'єктів, видатки на які у 2021 році будуть проводитись
за рахунок коштів бюджету розвитку
Коломийської міської територіальної громади
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2021 рік | Уточнений план на 2021 рік | Профінансовано станом на 30.12.2021 року | % виконання факту до плану
0110000 |  |  | Міська рада | 31376871 | 18611644 | 13163339.94 | 70.7264
0110150 | 0150 |  |  | 5875520 | 5439624 | 2968958.85 | 54.5802
|  |  | Разом 3110 | 0 | 141695 | 0 | 0
|  |  | Придбання обладнання |  | 141695 |  | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Разом 3210 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Разом 3122 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Разом 3132 | 5875520 | 5237929 | 2919958.85 | 55.7464
|  |  | Капітальний ремонт даху будівлі по проспекту Грушевського,1 в м. Коломиї Івано-Франківської області | 1461262 | 0
|  |  | Капітальний ремонт нежитлової будівлі по пр. Грушевського, 1 в м. Коломиї | 298000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт приміщення по вул.Привокзальна,2 в м.Коломиї | 300000 | 744749 | 188327.6 | 25.2874
|  |  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення центру надання адміністративних послуг по площі Привокзальній, 2А/1 в місті Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт даху нежитлового приміщення по площі Привокзальній, 2А/1 в місті Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вулиці С.Петлюри,85 в місті Коломиї |  | 0 | 0
|  |  | Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вулиці С.Петлюри,85А в місті Коломиї |  | 49500 | 49475.76 | 99.951
|  |  | Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вулиці С.Стрільців, 23 в місті Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вулиці С.Стрільців, 23/4 в місті Коломиї |  | 300000 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт нежитлових приміщень по вул.Українській,68 в селі Саджавка Надвірнянського району, Івано-Франківської області | 860000 | 617595 | 609797.49 | 98.7374
|  |  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Українська, 68Б в с. Саджавка | 500000 | 640085 | 82438.5 | 12.8793
|  |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення спортивного майданчика в с. Саджавка | 36258 | 0
|  |  | Капітальний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям в с. Воскресинці | 800000 | 880000 | 528608.36 | 60.0691
|  |  | Капітальний ремонт будівлі по вул. Шевченка в с. Воскресинці Коломийського району Івано-Франківської області | 210000 | 210000 | 209786.8 | 99.8985
|  |  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення (адмін.будинку) І поверх в селі Товмачик вул.Шкільна 34-А Коломийського району Івано-Франківської області | 200000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт в приміщенні амбулаторії в селі Товмачик вул.Шкільна 34-А Коломийського району Івано-Франківської області |  | 230000 | 7516.44 | 3.268
|  |  | Капітальний ремонт приміщення адмінбудинку по вул. Шкільній, 34а в селі Товмачик Коломийського району, Івано-Франківської області | 210000 | 210000 | 202004.26 | 96.1925
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Перемоги, 14 в с. Корнич | 600000 | 600000 | 598324.55 | 99.7208
|  |  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Шевченка, 70 в с. Шепарівці | 400000 | 700000 | 390268.09 | 55.7526
|  |  | Капітальний ремонт приміщення клубу по вул. Центральна, 8а в с. Іванівці, Коломийського р-ну |  | 56000 | 53411 | 95.3768
|  |  | Разом 3142 | 0 | 60000 | 49000 | 81.6667
|  |  | Реконструкція нежитлової будівлі по проспекту М.Грушевського,1б в місті Коломиї |  | 0
|  |  | Реконструкція нежитлової будівлі по вулиці Лермонтова,3 в місті Коломиї |  | 60000 | 49000 | 81.6667
0110180 | 0180 |  |  | 1607350 | 1629875 | 1624386.63 | 99.6633
|  |  | Капітальні видатки на програму "Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки": |  |  | 2863173.26 | #DIV/0!
0110180 | 0180 |  |  | 1607350 | 1629875 | 1624386.63 | 99.6633
|  |  | Капітальні видатки на програму "Громадський бюджет Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки": | 1607350 | 1629875 | 1624386.63 | 99.6633
|  |  | Разом 3110 | 337350 | 386350 | 385600 | 99.8059
|  |  | Придбання контейнерів для твердих побутових відходів | 337350 | 337350 | 336600 | 99.7777
|  |  | Придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для встановлення біля будинку № 59 по вул. Валова в місті Коломия |  | 33000 | 33000 | 100
|  |  | Придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для встановлення біля будинку № 46 по проспекту Грушевського в м. Коломия |  | 16000 | 16000 | 100
|  |  | Разом 3132 | 1270000 | 1243525 | 1238786.63 | 99.619
|  |  | Капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Палія, 28 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 330000 | 312355 | 307808.46 | 98.5444
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вулицях Яворницького – Крип’якевича в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 550000 | 541170 | 541166.39 | 99.9993
|  |  | Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків по вул. Українська, 68 в селі Саджавка, Надвірнянського району, Івано-Франківської області | 390000 | 390000 | 389811.78 | 99.9517
0112010 | 2010 |  | Разом 3110 |  | 270000 | 270000 | 100
|  |  | Придбання медичного обладнання (Неінвазивна система вентиляції (BIPAP / CPAP) |  | 270000 | 270000 | 100
0112151 | 2151 |  | Разом 3132 |  | 590000 | 154493.84 | 26.1854
|  |  | Капітальний ремонт приміщення першого поверху під компютерний томограф структурного підрозділу "Стаціонар КНП "Коломийська центральна районна лікарня" Коломийської міської ради за адресою м.Коломия вул. Родини Крушельницький, 26 Коригування |  | 450000 | 18212.84 | 4.0473
|  |  | Капітальний ремонт приміщення першого поверху під компютерний томограф структурного підрозділу "Стаціонар КНП "Коломийська центральна районна лікарня" Коломийської міської ради за адресою м.Коломия вул. Родини Крушельницький, 26 |  | 140000 | 136281 | 97.3436
0112051 | 2051 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0116011 | 6011 |  |  | 3508474 | 369361 | 369360 | 99.9997
|  |  | Разом 3132 | 3508474 | 369361 | 369360 | 99.9997
|  |  | Капітальні видатки на " Програму співфінансування проведення капітальних ремонтів в житлових будинках ОСББ м. Коломиї на 2018-2022 роки" | 3508474 | 369361 | 369360 | 99.9997
|  |  | Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 16 в м. Коломиї | 34925 | 32198 | 32198 | 100
|  |  | Капітальний ремонт ливневої каналізації багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 14 в м. Коломиї | 34875 | 32630 | 32630 | 100
|  |  | Капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Довженка, 12 в м. Коломиї | 34894 | 32763 | 32763 | 100
|  |  | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по вул. Леонтовича, 20 п.1-п.3 м. Коломия | 88224 | 0
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі даху житлового будинку по вул.Костомарова,1 в м. Коломиї | 254950 | 0
|  |  | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів вул. Яворницького 20 п.1, п.2, п.3, м.Коломия | 68288 | 0
|  |  | Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул. Богуна, 32 в м. Коломия Івано-Франківської області | 207806 | 0
|  |  | Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі по вул. Чайковського 40 в м.Коломия Івано-Франківської обл. | 67007 | 0
|  |  | Капітальний ремонт даху та входів в під'їзд в житловому будинку №8 по вул. В.Стефаника в м.Коломиї | 107217 | 0
|  |  | Капітальний ремонт дахового покриття багатоквартирного будинку по вул. Шухевича 3 в м. Коломия Івано-Франківської обл. | 139335 | 0
|  |  | Капітальний ремонт сходових кліток багатоквартирного житлового будинку по вул. Богуна, 36 в м. Коломия Івано-Франківської області | 209474 | 0
|  |  | Капітальний ремонт зовнішньої каналізації житлового будинку по вул. Богуна, 36 в м. Коломия Івано-Франківської області | 132289 | 0
|  |  | Капітальний ремонт внутрішніх електромереж житлового будинку по вул.Костомарова,2 в м.Коломия Івано - Франківської області | 156415 | 0
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пл. Привокзальна, 12 в м. Коломия Івано-Франківської області | 398509 | 0
|  |  | Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул. І. Мазепи, 274 в м. Коломия Івано-Франківаської області | 271770 | 271770 | 271769 | 99.9996
|  |  | Капітальний ремонт внутрібудинкової системи водопостачання та ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Крип'якевича» №36 в м. Коломия Івано-Франківської області | 182035 | 0
|  |  | Капітальний ремонт даху в житловому будинку №38 по вул. Ю.Шухевича та №17 по вул.С.Бандери в м.Коломия | 104349 | 0
|  |  | Ремонт пасажирських ліфтів вул.Січавих Стрільців 23, п.1,п.2,п.3, м Коломия | 90909 | 0
|  |  | Капітальний ремонт сходових кліток в багатоквартирному будинку по вул. Костомарова,2 в м.Коломия Івано-Франківської області | 90231 | 0
|  |  | Капітальний ремонт елементів покрівлі житлового будинку по вул.Костомарова,2 в м.Коломия Івано-Франківської області | 53452 | 0
|  |  | Капітальний ремонт даху будинку за адресою вул.Моцарта,20 в м.Коломия Івано-Франківської області | 171722 | 0
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пр-ту Грушевського, 45А в м. Коломия Івано-Франківської області | 171983 | 0
|  |  | Капітальний ремонт даху (заміна покриття) житлового будинку по вул. І.Мазепи, 78 в м.Коломия Івано-Франківської області | 147000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт сходових кліток в будинку по вул.Богуна,30 в м.Коломиї | 290815 | 0
0116082 | 6082 |  |  | 250000 | 250000 | 250000 | 100
|  |  | Разом 3121 | 250000 | 250000 | 250000 | 100
|  |  | Програма "Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо-переміщених осіб на 2021 рік" | 250000 | 250000 | 250000 | 100
|  |  | Придбання житла | 250000 | 250000 | 250000 | 100
0116083 | 6083 |  |  |  | 716000 | 716000 | 100
|  |  | Разом 3121 |  | 716000 | 716000 | 100
|  |  | Придбання житла у прийнятого в експлуатацію житлового будинку сімейного типу |  | 0
|  |  | Придбання житлового будинку з прилеглою земельною ділянкою для дитячого будинку сімейного типу |  | 716000 | 716000 | 100
0117321 | 7321 |  |  | 9354179 | 1706544 | 1197889.59 | 70.1939
|  |  | Разом 3122 | 9354179 | 1555989 | 1048189.59 | 67.3648
|  |  | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області(за робочим проектом "Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 "Школа-природничо-математичний ліцей" по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області. Коригування РП.") | 9006800 | 641950 | 538369.49 | 83.8647
|  |  | Будівництво пандуса в Коломийському ліцеї №1 імені В.Стефаника по вул.Міцкевича,3 в м.Коломиї | 66231 | 66231 | 66231 | 100
|  |  | Нове будівництво спортивного майданчику Коломийського ліцею №2 по вул. М.Лисенка, 24 в м. Коломия |  | 124650 | 9941.61 | 7.9756
|  |  | Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул.Заньковецької,11 в м.Коломиї | 110000 | 110000 | 104954 | 95.4127
|  |  | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею №5 імені Т. Г. Шевченка по пр. Михайла Грушевського, 64 в м. Коломиї ( за робочим проектом «Будівництво футбольного поля ЗОШ №5 по проспекту Грушевського,64 в м.Коломиї») |  | 50000 | 33400.23 | 66.8005
|  |  | Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка по вул.Леонтовича,14 в м.Коломиї | 110148 | 110148 | 110148 | 100
|  |  | Будівництво пандуса в Коломийській гімназії №7 по вул. Карпатській, 74 в м. Коломиї | 61000 | 61000 | 60376.16 | 98.9773
|  |  | Нове будівництво транспортабельної модульної котельні в Коломийському ліцеї №8 на вул. Євгена Коновальця, 10 у м. Коломиї Івано-Франківської області |  | 196005 | 62384.55 | 31.828
|  |  | Нове будівництво транспортабельної модульної котельні в Коломийському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 "Берізка" на вул. Гната Ковцуняка, 1В у м. Коломиї Івано-Франківської області |  | 196005 | 62384.55 | 31.828
|  |  | Разом 3142 | 0 | 150555 | 149700 | 99.4321
|  |  | Реконструкція будівлі Коломийського ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул. М.Заньковецької, 11 в м. Коломиї |  | 50000 | 49900 | 99.8
|  |  | Реконструкція будівлі Коломийського ліцею №1 імені Василя Стефаника по вул. Адама Міцкевича, 3 в м. Коломиї |  | 50000 | 49900 | 99.8
|  |  | Реконструкція будівлі Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 "Берізка" по вул. Г. Ковцуняка, 1 в у м. Коломиї |  | 50555 | 49900 | 98.7044
0117323 | 7323 |  |  | 2100000 | 461445 | 415995 | 90.1505
|  |  | Разом 3122 | 450000 | 209445 | 209445 | 100
|  |  | Нове будівництво паркової зони по вул.Мазепи в м.Коломиї (кадастровий номер 2610600000:27:003:0004) | 450000 | 209445 | 209445 | 100
|  |  | Нове будівництво малого групового будинку по вул. Маковея в місті Коломиї |  | 0
|  |  | Нове будівництво спортивного залу та майстернь Коломийського ліцей №9 по вул. М.Драгоманова,1 в м. Коломия , Івано-Франківській області (за робочим проектом "Нове будівництво спортивного залу та майстерень КоломийськогоНВК №9 "Школа-природничого-математичного ліцею" по вул.Драгоманова,1 в м. Коломиї, івано-франківській області. Коригування РП.) |  | 0
|  |  | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею №5 імені Т.Г.Шевченка по пр. Михайла Грушевського, 64 в м. Коломиї (за робочим проектом "Будівництво футбольного поля ЗОШ №5 по пр. Грушевського, 64 в м. Коломиї") |  | 0
|  |  | Разом 3142 | 1650000 | 252000 | 206550 | 81.9643
|  |  | Реконструкція будівлі Єдиниго центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї по вул. Я. Пстрака,2 в | 650000 | 0
|  |  | Реконструкція парку пам'ятки садово-паркового мистецтва ім. Кирила Трильовського у місті Коломия | 1000000 | 252000 | 206550 | 81.9643
|  |  | Реконструкція будівлі Коломийського ліцей №4 ім. Сергія Лисенка по вул. М.Заньковецької, 11 в м.Коломиї |  | 0
|  |  | Реконструкція будівлі Коломийського ліцей №1 ім. Василя Стефаника по вул. Адама Міцкевича,3 в м. Коломия |  | 0
|  |  | Реконструкція будівлі Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 "Берізка" по вул. Ковцуняка,1-в м . Коломия |  | 0
0117325 | 7325 |  |  | 7281348 | 5744795 | 4591606.52 | 79.9264
|  |  | Разом 3122 | 7281348 | 5219795 | 4416306.82 | 84.6069
|  |  | "Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия" Коригування кошторисної частини | 5000000 | 0
|  |  | Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї | 1131348 | 1131348 | 539759.79 | 47.7094
|  |  | Нове будівництво трибуни та огорожі для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул. Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 291-293 | 0 | 0
|  |  | Нове будівництво трибуни та огорожі та освітлення для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул. Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 291-293 | 150000 | 0
|  |  | Нове будівництво спортивної споруди Елінгу по вул. Івана Новодворського в м. Коломиї, Івано - Франківської області |  | 0
|  |  | "Нове будівництво модульного спортивного залу КУ "Молодіжний центр" в с.Королівка по вул.Спортивна, Коломийського району, Івано-Франківської області" (коригування) | 1000000 | 4088447 | 3876547.03 | 94.8171
|  |  | Разом 3142 | 0 | 525000 | 175299.7 | 33.3904
|  |  | Реконструкція бігових доріжок та легкоатлетичних секторів стадіону «Юність» по вулиці Петлюри в місті Коломиї, Івано-Франківської області |  | 453000 | 109754.5 | 24.2284
|  |  | Реконструкція стадіону по вулиці Спортивна в селі Королівка, Коломийського району, Івано-Франківської області |  | 72000 | 65545.2 | 91.035
|  |  | Разом 3142 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0117330 | 7330 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3122 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0117340 | 7340 |  |  | 1000000 | 974000 | 356780.51 | 36.6304
|  |  | Разом 3142 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Разом 3143 | 1000000 | 974000 | 356780.51 | 36.6304
|  |  | Реставраційно-ремонтні роботи нежитлового приміщення по вул. С.Петлюри, 11 в м.Коломия Івано-Франківської області | 1000000 | 290000 | 123700.5 | 42.6553
|  |  | Реставраційно-ремонтні роботи нежитлової будівлі по проспекту М.Грушевського,1 в місті Коломиї (охоронний № 559) |  | 397000 | 122846.62 | 30.9437
|  |  | Реставраційно-ремонтні роботи будівлі Музею історії міста, що в м.Коломиї по вул.Шухевича, 80 (охоронний № 561) |  | 287000 | 110233.39 | 38.4088
0117350 | 7350 |  |  | 400000 | 400000 | 247869 | 61.9672
|  |  | Разом 2281 | 400000 | 400000 | 247869 | 61.9672
|  | 2281 | Програма містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста Коломиї на 2017-2021 роки | 400000 | 400000 | 247869 | 61.9672
|  |  | Розробка схем та проектних рішень масового застосування ( на виконання міської цільової програми містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста Коломиї на 2017-2021 роки) | 400000 | 400000 | 247869 | 61.9672
0117370 | 7350 |  |  |  | 60000 | 0 | 0
|  |  | Разом 3122 |  | 60000 |  | 0
|  |  | Нове будівництво пам'ятника Василю Стефанику в сквері біля Коломийського ліцею № 1 ім. В. Стефаника в м. Коломиї |  | 60000 |  | 0
|  |  | Разом 3142 |  | 0
|  |  | Реконструкція площі Скорботи по вул. Січ.Стрільців,1 в м. Коломиї |  | 0
0118311 | 8311 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Разом 3142 |  | 0
|  |  | Реконструкція та покращення технічного стану озера в парку ім. Т.Шевченка в м. Коломиї |  | 0
117370 | 7370 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3142 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0118311 | 8311 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3142 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0610000 |  |  | Управління освіти | 5103343 | 4740243 | 3899073.32 | 82.2547
0610160 | 0160 |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  |  | Разом 3110 | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  |  | Придбання обладнання | 50000 | 50000 |  | 0
|  |  | Разом 3132 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0611010 | 1010 |  |  | 1249842 | 988942 | 962359.31 | 97.312
|  |  | Разом 3110 | 100000 | 24400 | 0 | 0
|  |  | Придбання обладнання | 100000 | 24400 |  | 0
|  |  | Разом 3132 | 1149842 | 964542 | 962359.31 | 99.7737
|  |  | Капітальний ремонт харчоблоку Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Берізка» по вул.Гн.Ковцуняка,1 В в м.Коломиї | 299000 | 211200 | 211111.2 | 99.958
|  |  | Капітальний ремонт пральні Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 11 по вул. Лисенка, 18а в м. Коломиї | 152000 | 152000 | 150676 | 99.1289
|  |  | Капітальний ремонт харчоблоку Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 «Орлятко» по пр. М. Грушевського, 78 в м. Коломиї | 299000 | 201500 | 201486.11 | 99.9931
|  |  | Капітальний ремонт Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 19 «Ромашка» по вул. А.Чайковського,20 в м. Коломиї | 299842 | 299842 | 299086 | 99.7479
|  |  | Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 19 «Ромашка» по вул. А.Чайковського,20 в м. Коломиї | 100000 | 100000 | 100000 | 100
|  |  | Разом 3142 |  | 0 | 0
|  |  | Реконструкція системи газопостачання котелень Коломийського заклдаду дошкільної освіти (ясла-салок) №3 "Берізка" по вул. Ковцуняка,1-в м. Коломия |  | 0
0611021 | 1021 |  |  | 3753501 | 3701301 | 2936714.01 | 79.3428
|  |  | Разом 3110 | 500000 | 72000 | 39914 | 55.4361
|  |  | Придбання обладнання | 100000 | 72000 | 39914 | 55.4361
|  |  | Придбання обладнання для "Нової Української школи" | 400000 | 0
|  |  | Разом 3132 | 3253501 | 3629301 | 2896800.01 | 79.817
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі Коломийського ліцею № 1 імені Василя Стефаника по вул. Адама Міцкевича, 3 в м. Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт фасаду Коломийського ліцею № 1 імені Василя Стефаника по вул. Адама Міцкевича, 3 в м. Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) Коломийського ліцею №2 по вул. М.Лисенка, 24 в м.Коломиї | 200000 | 200000 | 200000 | 100
|  |  | Капітальний ремонт харчоблоку Коломийського ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка, розташованого за адресою: пр. М. Грушевського, 64 в м. Коломиї Івано-Франківської області |  | 50000 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі Коломийського ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка по пр. Михайла Грушевського, 64 в м. Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт фасаду Коломийського ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка по пр. Михайла Грушевського, 64 в м. Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика Коломийського ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка по вул. М.Леонтовича, 14 в м.Коломиї | 1000000 | 950000 | 711687 | 74.9144
|  |  | Капітальний ремонт приміщення теплиці Коломийського ліцею № 6 ім. Героя України Тараса Сенюка по вул. М. Леонтовича, 14 в м. Коломиї Івано-Франківської області |  | 276000 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт даху Коломийської гімназії № 7 по вул. Карпатська, 74 в м. Коломиї |  | 49800 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика з синтетичним покриттям Коломийського ліцею № 8 по вул. Є. Коновальця,10 в м.Коломиї | 800000 | 800000 | 792656.9 | 99.0821
|  |  | Капітальний ремонт харчоблоку Коломийського ліцею № 9, розташованого за адресою: вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї Івано-Франківської області |  | 50000 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт фасаду Коломийського ліцею № 8 по вул. Євгена Коновальця, 11 в м. Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) Коломийської початкової школи № 20 по вул. О.Маковея,16 в м. Коломиї | 100000 | 100000 | 100000 | 100
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського по вул. Івана Франка, 19 в м. Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) Шепарівцівської гімназії по вул. Т. Шевченка, 70 в с. Шепарівці Коломийського району | 653501 | 653501 | 636391.45 | 97.3819
|  |  | Капітальний ремонт Саджавського ліцею Коломийської міської ради по вул. Українська, 77а с. Саджавка | 500000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі Саджавського ліцею Коломийської міської ради по вул. Українська, 77а в с. Саджавка Надвірнянського району Івано- Франківської області |  | 500000 | 456064.66 | 91.2129
|  |  | Разом 3142 |  | 0 | 0
|  |  | Реконструкція системи газопостачання котелень Коломийського ліцею №8 по вул. Коновальця, 10 м. Коломия |  | 0
0611070 | 1070 |  |  | 50000 | 0 | 0
|  |  | Разом 3110 | 50000 | 0 | 0
|  |  | Придбання обладнання | 50000 | 0
|  |  | Разом 3132 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0810000 |  |  | Департамент соціальної політики | 88000 | 782056 | 782055.03 | 99.9999
0810160 | 0160 |  |  | 50000 | 0 | 0
|  |  | Разом 3110 | 50000 | 0 | 0
|  |  | Придбання обладнання | 50000 | 0
0813105 | 3105 |  |  | 38000 | 782056 | 782055.03 | 99.9999
|  |  | Разом 3110 | 38000 | 0 | 0
|  |  | Придбання обладнання | 38000 | 0
|  |  | Разом 3132 | 0 | 782056 | 782055.03 | 99.9999
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї по вул. Я. Пстрака,2 в |  | 782056 | 782055.03 | 99.9999
1010000 |  |  | Управління культури | 400000 | 840000 | 216787.89 | 25.8081
1010160 | 0160 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3110 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
1011100 | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3110 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Разом 3132 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1014030 | 4030 |  |  | 100000 | 440000 | 166937.89 | 37.9404
|  |  | Разом 3110 | 100000 | 100000 | 100000 | 100
|  |  | Разом 3132 | 100000 | 100000 | 100000 | 100
|  |  | Придбання обладнання | 100000 | 100000 | 100000 | 100
|  |  | Разом 3132 | 0 | 340000 | 66937.89 | 19.6876
|  |  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. О. Кобилянської, 1 в м. Коломиї |  | 40000 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення бібліотеки для юнацтва по вул. І. Мазепи, 183 в м. Коломиї |  | 300000 | 66937.89 | 22.3126
1014040 | 4040 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3110 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Разом 3132 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1014060 | 4060 |  |  | 300000 | 400000 | 49850 | 12.4625
|  |  | Разом 3110 | 300000 | 300000 | 49850 | 16.6167
|  |  | Придбання обладнання | 300000 | 300000 | 49850 | 16.6167
|  |  | Разом 3132 | 0 | 100000 | 0 | 0
|  |  | Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж по вул. С. Петлюри, 11 в м. Коломиї |  | 100000 |  | 0
|  |  | Разом 3132 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1014081 | 4081 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3110 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1014082 | 4082 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3110 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Разом 3132 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1017340 | 7340 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3143 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1110000 |  |  | Відділ молоді та спорту | 800000 | 1600000 | 1146540 | 71.6587
1115031 | 5031 |  |  | 800000 | 1600000 | 1146540 | 71.6587
|  |  | Разом 3110 | 0 | 119500 | 116620 | 97.59
|  |  | Придбання обладнання |  | 119500 | 116620 | 97.59
|  |  | Разом 3132 | 800000 | 1480500 | 1029920 | 69.5657
|  | 3132 | Капітальний ремонт гуртожитку ДЮСШ по вул. Петлюри, 17 б в м. Коломия Івано-Франківської області | 800000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку КДЮСШ по вул. Петлюри, 17б в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 730412 | 730412 | 100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку КДЮСШ по вул. Петлюри, 17б в м. Коломия Івано-Франківської області (корегування робочого проекту) |  | 350088 | 299508 | 85.5522
|  | 3132 | Капітальний ремонт гімнастичного залу КДЮСШ по вул. бул.Л.Українки, 43 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 400000 | 0 | 0
3110000 |  |  | Управління комунального господарства | 50231991 | 60120249 | 38968417.04 | 64.8175
3110160 | 0160 |  |  | 75000 | 75000 | 36065 | 48.0867
|  |  | Разом 3110 | 75000 | 75000 | 36065 | 48.0867
|  | 3110 | Придбання обладнання | 75000 | 75000 | 36065 | 48.0867
|  |  | Разом 3132 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 3132 |  |  |  |  | #DIV/0!
3116030 | 6030 |  |  | 46981991 | 44040049 | 32933456.1 | 74.7807
|  |  | Разом 3132 | 46981991 | 44040049 | 32933456.1 | 74.7807
| 3116030 | 3132 | Капітальний ремонт вулиць | 13303500 | 11211366 | 7515748.26 | 67.0369
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Тичини в м.Коломиї | 500000 | 953263 | 23260.96 | 2.4401
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заньковецької в м.Коломиї | 200000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Довженка в м.Коломиї | 400000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Глінки в м.Коломиї | 500000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ранкової в м.Коломиї | 299000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Валова-Коновальця в м.Коломиї | 500000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Роксолани в м.Коломиї | 1000000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Косівської в м.Коломиї | 965000 | 965000 | 964975.01 | 99.9974
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкрумеляка в м. Коломиї |  | 80000 | 79692 | 99.615
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкрумеляка в м. Коломиї. Коригування |  | 25000 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шопена в м.Коломиї |  | 50000 | 4764 | 9.528
|  |  | Капітальний ремонт вул. Кобилянської в м.Коломиї |  | 100000 | 75578 | 75.578
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ №11) в м.Коломиї | 600000 | 587578 | 587577.16 | 99.9999
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул.Чайковського в м.Коломиї |  | 100000 | 98610 | 98.61
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул.Хмельницького (від вул.Петлюри до вул.Моцарта) в м.Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул.Шипайла в м.Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Вітовського в м.Коломиї | 700000 | 694346 | 694345.22 | 99.9999
|  |  | Капітальний ремонт вул.Трильовського в м.Коломиї | 600000 | 486260 | 486258.64 | 99.9997
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття біля будинку №20 по вул.Леонтовича в м.Коломиї | 418000 | 417531 | 417530.02 | 99.9998
|  |  | Капітальний ремонт вул.Трильовського від буд.№54 до автодорожнього моста в м.Коломиї | 1180000 | 1180000 | 1179998.06 | 99.9998
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Трильовського від автодорожнього моста до вул.Довбуша в м.Коломиї | 1141500 | 1141500 | 1141250.38 | 99.9781
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул.Винниченка в м.Коломия | 100000 | 2529000 | 24682 | 0.97596
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул.Винниченка в м.Коломия. Коригування |  | 25000 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Довбуша в м.Коломия | 2000000 | 100000 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкрумеляка від вул. Січових Стрільців до будинку № 10 в м. Коломиї | 100000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Староміської в м. Коломия | 100000 | 20000 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Старицького в м. Коломиї | 100000 | 100000 | 82699 | 82.699
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Гетьманська в м. Коломия | 100000 | 26888 | 26887.26 | 99.9972
|  |  | Капітальний ремонт перехрестя вул.Міцкевича-вул.Кузьми з влаштуванням кільцевої розв'язки |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лесі Українки в селі Королівка | 700000 | 670000 | 668060.65 | 99.7105
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Січових Стрільців в селі Раківчик | 1100000 | 960000 | 959579.9 | 99.9562
| 3116030 | 3132 | Капітальний ремонт тротуарів | 6843995 | 6313234 | 5890876.34 | 93.31
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів біля будинків №20-30 по вул.Богуна в м.Коломиї | 212150 | 212150 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Пекарській в м.Коломиї | 390000 | 377820 | 377819.14 | 99.9998
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів біля будинку №8 по вул.Пекарській в м.Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Стефаника в м.Коломиї | 843500 | 840730 | 840729.8 | 100
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Довбуша в м.Коломиї | 672800 | 672800 | 661861 | 98.3741
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Довбуша від вул. Коцюбинського до вул. Опришківської в м. Коломиї | 1000000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Довбуша від будинку № 27 до будинку № 81 в м. Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Павлика в м.Коломиї | 899545 | 899070 | 898803.2 | 99.9703
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів біля будинків №24,26 по вул.Леонтовича в м.Коломиї | 5000 | 5000 | 4050 | 81
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів біля будинків №34,36 по вул. Чайковського в м.Коломиї | 5000 | 5000 | 4050 | 81
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів біля будинку №18 по вул. Леонтовича в м.Коломиї | 139000 | 139000 | 138717.07 | 99.7965
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Миколайчука в м.Коломиї | 500000 | 505000 | 427067 | 84.5677
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Чехова в м.Коломиї | 299000 | 235545 | 235542.68 | 99.999
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів на перехресті вулиць Чехова-Петлюри в м. Коломиї |  | 78521 | 75363 | 95.9781
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Костомарова в м. Коломиї | 298000 | 147000 | 124441.57 | 84.6541
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Костомарова, 1 в м. Коломиї |  | 49000 | 48800 | 99.5918
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Костомарова, 2 в м. Коломиї |  | 335789 | 331021 | 98.5801
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Франка в м. Коломиї | 200000 | 200000 | 197673 | 98.8365
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Йосипа Сліпого в м. Коломиї | 500000 | 687252 | 687070.89 | 99.9736
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Мазепи,235 в м. Коломиї |  | 230000 | 226775 | 98.5978
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Мазепи, 270 в м. Коломиї | 250000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Мазепи, 274 в м. Коломиї | 130000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Маковея, 6, 16а в м.Коломиї | 500000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Маковея в м.Коломиї |  | 500000 | 500000 | 100
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Опришківській в м.Коломиї |  | 26557 | 26557 | 100
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Бандери, 1,3 в м.Коломиї |  | 49000 | 11340 | 23.1429
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Бандери, 5,7 в м.Коломиї |  | 49000 | 11340 | 23.1429
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Бандери 1,3,5,7 в м.Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Франка від вул. Павлика до вул Моцарта в м.Коломиї |  | 20000 | 12960 | 64.8
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по пл.Ринок в м. Коломия |  | 49000 | 48894.99 | 99.7857
| 3116030 | 3132 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів | 19600625 | 22118686 | 16284396.23 | 73.6228
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Бандери, 51а та вул.Палія, 20 в м.Коломиї | 778500 | 778500 | 778194.88 | 99.9608
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Заньковецької, 1 в м.Коломиї |  | 161120 | 161115.06 | 99.9969
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Коновальця, 19 в м.Коломиї |  | 150000 | 72842.82 | 48.5619
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Коновальця, 21 в м.Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Валовій, 45 в м.Коломиї |  | 250000 | 32208.91 | 12.8836
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Стефаника, 1 в м. Коломиї | 299000 | 627795 | 2700 | 0.43008
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Стефаника, 5,2а в м. Коломиї | 1000000 | 860500 | 854503.37 | 99.3031
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Леонтовича, 18 в м.Коломиї | 151600 | 124267 | 124266.67 | 99.9997
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Хмельницького, 1, 1а в м.Коломиї | 1000000 | 1888949 | 1858948.87 | 98.4118
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Леонтовича, 2, 4, 6 в м.Коломиї | 1213000 | 1213000 | 1212754.26 | 99.9797
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Леонтовича, 20, 24, 26 в м.Коломиї | 900000 | 878763 | 878762.52 | 99.9999
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Чайковського, 38, 46, 48 в м.Коломиї | 655000 | 652396 | 652395.73 | 100
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Чайковського, 34, 36, 44 в м.Коломиї | 971000 | 971000 | 970772.19 | 99.9765
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Пекарська, 8 в м.Коломиї | 780000 | 523251 | 523250.74 | 100
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Петлюри, 42 в м. Коломиї |  | 299000 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Лисенка,1 в м. Коломиї | 299000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Лисенка, 10 в м.Коломиї | 359300 | 353980 | 353979.17 | 99.9998
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Лисенка,14 в м. Коломиї | 200000 | 698825 | 20242.11 | 2.8966
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Сахарова в м.Коломиї | 965000 | 962460 | 962458.11 | 99.9998
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Леонтовича в м.Коломиї | 780000 | 776751 | 776750.47 | 99.9999
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 5, 6 в м.Коломиї | 220000 | 198583 | 196863.91 | 99.1343
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 12 в м.Коломиї | 782000 | 782000 | 781890.01 | 99.9859
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів і міжквартальних проїздів по вул.Богуна в м.Коломиї | 852500 | 852500 | 851916.95 | 99.9316
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Богуна 36 в м.Коломиї | 500000 | 818900 | 814529 | 99.4662
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №22 по вул.Леонтовича в м.Коломиї | 645000 | 643864 | 642885.29 | 99.848
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинків №54,56 по вул.Чайковського в м.Коломиї | 4725 | 4725 | 4725 | 100
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Богуна,26,28,30,32 в м.Коломиї | 260000 | 260000 | 259037.6 | 99.6298
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Січових Стрільців, 23, 25 та вул.Лисенка, 1 в м.Коломиї | 1000000 | 1299000 | 261995.25 | 20.169
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Січових Стрільців 33,39 в м.Коломиї | 1500000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Січових Стрільців, 33 в м.Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Січових Стрільців, 39 в м.Коломиї |  | 1320000 | 1113180.66 | 84.3319
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Валовій, 45 та вул.Коновальця, 19, 21 в м.Коломиї | 1000000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Костомарова,2 в м. Коломиї | 250000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній,3 в м.Коломиї | 265000 | 265000 | 264089.77 | 99.6565
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній,4 в м.Коломиї | 270000 | 256000 | 255275.33 | 99.7169
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 11 в м.Коломиї | 500000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Привокзальній, 11 в м.Коломиї |  | 889500 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Мазепи,236, 250, 268, 274 в м.Коломиї | 1000000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Мазепи,236, 250, 268, 270, 274 в м.Коломиї |  | 1250000 | 497679.7 | 39.8144
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Винниченка,1 в м.Коломиї | 200000 | 554557 | 9408 | 1.6965
|  |  | Капітальний ремонт заїзду з вул. Січових Стрільців до будинку № 25 в м. Коломиї |  | 50000 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вулиці Січових Стрільців, 34 в м. Коломиї |  | 315950 | 4661.27 | 1.4753
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Шкрумеляка, 20 в м.Коломиї |  | 47550 | 47425.89 | 99.739
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул.Шкрумеляка, 39 в м.Коломиї |  | 40000 | 39851.72 | 99.6293
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальний проїзд по вул. Куліша, 5,7 в м. Коломиї |  | 100000 | 2835 | 2.835
| 3116030 | 3132 | Капітальний ремонт каналізацйних мереж | 2198000 | 420912 | 252455.94 | 59.9783
|  |  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Бандери, 5 в м. Коломиї | 49000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Бандери, 7 в м. Коломиї |  | 49000 | 48721.32 | 99.4313
|  |  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Косачівській в м. Коломиї | 1000000 | 50000 | 49933 | 99.866
|  |  | Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Січових Стрільців 23,25 в м. Коломиї | 49000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Січових Стрільців 23,25 в м. Коломиї |  | 6038 | 6037.26 | 99.9877
|  |  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Шкрумеляка 20,24 в м.Коломиї | 100000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Шкрумеляка 22,24 в м.Коломиї |  | 100000 | 26357.69 | 26.3577
|  |  | Капітальний ремонт дощової каналізаціїі по вулиці Шопена в м.Коломиї | 250000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Шопена в м. Коломиї | 250000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Дмитра Яворницького, 26 в м.Коломиї | 500000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт дощової каналізації та прибудинкової території по вул. Дмитра Яворницького, 26 в м.Коломиї |  | 49800 | 48299.62 | 96.9872
|  |  | Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Пекарській, 8 в м. Коломиї |  | 42962 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Січових Стрільців 23а в м.Коломиї |  | 50000 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Гетьманській в м.Коломиї |  | 73112 | 73107.05 | 99.9932
| 3116030 | 3132 | Капітальний ремонт майданчиків | 1367871 | 963891 | 820643.83 | 85.1387
|  |  | Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Квітковій в м.Коломиї | 1421 | 1421 | 1421 | 100
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Достоєвського в м.Коломиї | 100000 | 91745 | 91744.4 | 99.9993
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Лисенка, 32 в м.Коломиї | 4050 | 4050 | 4050 | 100
|  |  | Капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №213 по вул.Франка в м.Коломиї | 63400 | 62280 | 62276.47 | 99.9943
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Січинського в м.Коломиї | 100000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Опришківській в м.Коломиї | 100000 | 98745 | 98741.96 | 99.9969
|  |  | Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Петлюри, 42 в м.Коломиї | 299000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Січових Стрільців, 33 в м.Коломиї | 100000 | 143742 | 143734 | 99.9944
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Січових Стрільців, 50а в м.Коломиї | 100000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул Перемоги, 24 с. Корнич |  | 144424 | 1421 | 0.98391
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Тютюнника, 2 в м.Коломиї | 100000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Пекарській, 8 в м.Коломиї | 100000 | 143742 | 143734 | 99.9944
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Шкрумеляка, 30 в м.Коломиї | 100000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Шкрумеляка, 38 в м.Коломиї |  | 143742 | 143734 | 99.9944
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Січових Стрільців, 23-25 в м.Коломиї | 100000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Мазепи, 262 в м.Коломиї |  | 130000 | 129787 | 99.8362
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Бандери, 5, 7, 11 в м.Коломиї | 100000 | 0
| 3116030 | 3132 | Капітальний ремонт автобусних зупинок | 555500 | 408600 | 259609.54 | 63.5364
|  |  | Капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Карпатській, 127 в м.Коломиї | 150000 | 3100 | 3043.89 | 98.19
|  |  | Капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Довбуша, 315 в м.Коломиї | 5500 | 5500 | 5400 | 98.1818
|  |  | Капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Франка, 40 в м.Коломиї | 100000 | 100000 | 99677.67 | 99.6777
|  |  | Капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Петлюри, 57 в м.Коломиї | 150000 | 0
|  |  | Капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Довбуша, 420 в м.Коломиї |  | 150000 | 148176.43 | 98.7843
|  |  | Капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Мазепи , 263 в м.Коломиї | 150000 | 150000 | 3311.55 | 2.2077
| 3116030 | 3132 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 2813500 | 2299029 | 1605395.3 | 69.8293
|  |  | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицях Білейчука, Зелена, Лугова, Шевченка, Гринюка в селі Воскресинці | 300000 | 300000 | 8271 | 2.757
|  |  | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. І.Ткачука, Сарма-Соколовського в м.Коломиї | 200000 | 111000 | 2842 | 2.5604
|  |  | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Пекарській в м.Коломиї | 292000 | 292000 | 291969.8 | 99.9897
|  |  | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Товмачик | 276500 | 276500 | 276500 | 100
|  |  | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицях Шевченка, Франка, Гагаріна, Рубанська, Карпатська в селі Іванівці | 300000 | 300000 | 8271 | 2.757
|  |  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с.Іванівці | 298000 | 298000 | 298000 | 100
|  |  | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Воскресинці | 297000 | 297000 | 297000 | 100
|  |  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в с.Саджавка | 350000 | 350000 | 350000 | 100
|  |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення спортивного майданчика в с. Саджавка |  | 36258 | 35891.56 | 98.9894
|  |  | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Шепарівці ( вул.Гаєва, Зарічна, Миру, Мартовича, Грушевського, Довбуша, Прикарпатська, Шевченка) | 500000 | 8271 | 8271 | 100
|  |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення спортивного майданчику в с. Воскресинці |  | 30000 | 28378.94 | 94.5965
|  |  | Капітальний ремонт інших об'єктів | 299000 | 304331 | 304330.66 | 99.9999
|  |  | Капітальний ремонт скверу з встановленням дитячого майданчика по вул.Центральній в с.Іванівці | 299000 | 163728 | 163727.86 | 99.9999
|  |  | Капітальний ремонт площадки в парку ім. Кирила Трильовського в м. Коломиї |  | 140603 | 140602.8 | 99.9999
3117323 | 7323 |  |  | 70000 | 70000 | 67531.96 | 96.4742
|  |  | Разом 3122 | 70000 | 70000 | 67531.96 | 96.4742
|  |  | Будівництво дитячого майданчика по вул. Володимира Чепіля в м. Коломия | 70000 | 70000 | 67531.96 | 96.4742
0117330 | 7330 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3122 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3117370 | 7370 |  |  | 105000 | 3742200 | 2046167.89 | 54.6782
|  |  | Разом 3122 | 105000 | 3742200 | 2046167.89 | 54.6782
|  |  | Нове будівництво світлофора по вул.Карпатській в м.Коломиї | 105000 | 105000 | 104211.69 | 99.2492
|  |  | Нове будівництво майданчика для системи підземного збору і зберігання сміття по вул.Шевченка в м.Коломиї |  | 0
|  |  | Нове будівництво майданчика для системи підземного збору і зберігання сміття в м.Коломиї |  | 697000 | 48274 | 6.926
|  |  | Нове будівництво водопроводу від буд.№21а до буд.№55 по вул.Шарлая в м.Коломиї |  | 61000 | 49405.94 | 80.9933
|  |  | Нове будівництво водопроводу від вул.Гордієнка до вул.Косачівської в м.Коломиї |  | 363000 | 49620.21 | 13.6695
|  |  | Нове будівництво водопроводу по вул.Косачівській в м.Коломиї |  | 61000 | 59733.83 | 97.9243
|  |  | Нове будівництво водопроводу по вул.Топоровського в м.Коломиї |  | 61000 | 49445.04 | 81.0574
|  |  | Нове будівництво водопроводу по вул. Павлюка, Дорошенка,Граничній в м.Коломиї |  | 61000 | 49743.46 | 81.5467
|  |  | Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Довбуша в м. Коломиї |  | 521000 |  | 0
|  |  | Нове будівництво водопроводу в с. Королівка Коломийської територіальної громади |  | 1712200 | 1599733.72 | 93.4315
|  |  | Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Білейчука в с. Воскресинці Коломийської територіальної громади |  | 100000 | 36000 | 36
|  |  | Разом 3142 | 0 | 0 | 0
3117461 | 7461 |  |  | 1000000 | 0 | 0
|  |  | Разом 3132 | 1000000 | 0 | 0
|  |  | Капітальний ремонт перехрестя вул.Міцкевича-вул.Кузьми з влаштуванням кільцевої розв'язки | 1000000 | 0
3117670 | 7670 |  |  | 0 | 10921000 | 3158722.54 | 28.9234
|  |  | Разом 3210 | 0 | 10921000 | 3158722.54 | 28.9234
|  |  | Статутний капітал КП «Коломияводоканал": |  | 9100000 | 2147806.54 | 23.6023
|  |  | - капітальний ремонт насосної станції |  | 0
|  |  | -капітальний ремонт насосної станції в с. Княждвір Івано-Франківської обл. |  | 299255 |  | 0
|  |  | Статутний капітал КП "Полігон Екологія" |  | 1821000 | 1010916 | 55.5143
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3118311 | 8311 |  |  | 2000000 | 1272000 | 726473.55 | 57.1127
|  |  | Разом 3122 | 2000000 | 1272000 | 726473.55 | 57.1127
|  |  | Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Бетховена та вул. Соборній в м. Коломиї | 500000 | 0
|  |  | Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Левицького в м. Коломиї | 500000 | 0
|  |  | Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Николишина в м. Коломиї | 500000 | 701000 | 672314.6 | 95.9079
|  |  | Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Войнаровського в м. Коломиї | 500000 | 571000 | 54158.95 | 9.4849
3710000 |  |  | Фінансове управління | 45000 | 1000900 | 997900 | 99.7003
3710160 | 0160 |  | Разом 3110 | 45000 | 57000 | 54000 | 94.7368
|  |  | Придбання обладнання | 45000 | 57000 | 54000 | 94.7368
| 9770 |  | Разом 3220 | 0 | 943900 | 943900 | 100
#DIV/0!
|  |  | Субвенція обласному бюджету на: |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Субвенція обласному бюджету на придбання обладнання: |  | 475600 | 475600 | 100
|  |  | Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання |  | 475600 | 475600 | 100
#DIV/0!
|  |  | Субвенція обласному бюджету |  | 468300 | 468300 | 100
|  |  | придбання сучасних меблів |  | 303100 | 303100 | 100
|  |  | Придбання компютерної техніки |  | 165200 | 165200 | 100
|  | Разом по бюджету розвитку за 2021 рік |  | 88045205 | 87695092 | 59174113.22 | 67.4771
|  | Разом по бюджету розвитку за 2021 рік + вільний залишок на 01.01.2020р. |  | 88045205 | 94356636.45 | 65757307.47 | 69.6902
|  | Разом по бюджету розвитку за 2021 рік + вільний залишок + субвенції бюджету розвитку |  | 88424305 | 144407203.6 | 108952371.65 | 75.448
|  | Разом по бюджету розвитку за 2021 рік + вільний залишок + субвенції бюджету розвитку + субвенції С. Ф. |  | 88424305 | 145900543.6 | 110445710.7 | 75.6993
За рахунок субвенції з обласного бюджету - РОБИМО ПЕРЕДАЧУ 41051100 "Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду"
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2020 рік | Всьго видатків на поточний 2020 рік (Уточнений план) | Профінансовано станом на 02.11.2020 року | Залишки асигнувань
01.12.2020р.
06 |  |  | Управління освіти |  | 0 | 0 | #REF!
0611020 | 1020 |  |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Разом 3110 |  | 0 | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
|  |  | ВСЬОГО |  | 0 | 0 | #REF!
За рахунок субвенції з державного бюджету - (41051200- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2021 рік | Уточнений план на 2021 рік | Профінансовано станом на 30.12.2021 року | % виконання факту до плану
06 |  |  | Управління освіти | 379100 | 427100 | 0 | 0
0611010 | 1010 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3110 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0611020 | 1020 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3110 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0611200 | 1200 |  |  | 379100 | 427100 | 0 | 0
|  |  | Разом 3110 | 379100 | 427100 | 0 | 0
|  |  | Придбання обладнання (інклюзивного навчання) | 379100 | 379100 |  | 0
|  |  | Придбання обладнання |  | 48000 |  | 0
|  |  | ВСЬОГО | 379100 | 427100 | 0 | 0
Спрямування залишку коштів
спеціального фонду (бюджету розвитку) станом на 01.01.2021 року
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2021 рік | Уточнений план на 2021 рік | Профінансовано станом на 30.12.2021 року | % виконання факту до плану
01 |  |  | Міська рада | 0 | 70204.45 | 70204.45 | 100
0110150 | 0150 |  | Разом 3110 |  | 0 | 0
|  |  | Придбання обладнання |  | 0
0110150 | 0150 |  | Разом 3132 |  | 70204.45 | 70204.45 | 100
|  |  | Капітальний ремонт адміністративного будинку в селі Раківчик по вул. Лесі Українки,1 |  | 10288 | 10288 | 100
|  |  | Капітальний ремонт дитячого майданчика в селі Королівка по вул. Спортивна |  | 2029.26 | 2029.26 | 100
|  |  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Українська, 68Б в с. Саджавка |  | 57887.19 | 57887.19 | 100
0810000 |  |  | Департамент соціальної політики | 0 | 46379 | 46379 | 100
0813105 | 3105 |  |  | 0 | 46379 | 46379 | 100
|  |  | Разом 3132 | 0 | 46379 | 46379 | 100
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї по вул. Я. Пстрака,2 в |  | 46379 | 46379 | 100
|  | Разом по бюджету розвитку за 2021 рік |  |  | 116583.45 | 116583.45 | 100
Спрямування вільного залишку коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) станом на 01.01.2021 року
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2021 рік | Уточнений план на 2021 рік | Профінансовано станом на 30.12.2021 року | % виконання факту до плану
01 |  |  | Міська рада | 0 | 2911794 | 2911794 | 100
0110150 | 0150 |  | Разом 3110 |  | 504684 | 504684 | 100
|  |  | Придбання обладнання |  | 504684 | 504684 | 100
|  |  | Придбання обладнання (меблі) |  | 0
0110150 | 0150 |  | Разом 3132 |  | 48389 | 48389 | 100
|  |  | Капітальний ремонт адміністративного будинку в селі Раківчик по вул. Лесі Українки,1 |  | 46379 | 46379 | 100
|  |  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Українська, 68Б в с. Саджавка |  | 2010 | 2010 | 100
0110180 | 0180 |  | Разом 3132 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0612151 | 2151 |  |  | 0 | 1246428.85 | 1246428.85 | 100
|  |  | Разом 3132 | 0 | 1246428.85 | 1246428.85 | 100
|  |  | Капітальний ремонт приміщень першого поверху під компютерний томограф структурного підрозділу "Стаціонар" КНП "Коломийська центральна районна лікарня" Коломийської міської ради за адресою: м. Коломия, вул. Родини Крушельницьких, 26 |  | 1246428.85 | 1246428.85 | 100
|  |  | Капітальний ремонт приміщень першого поверху під компютерний томограф структурного підрозділу "Стаціонар" КНП "Коломийська центральна районна лікарня" Коломийської міської ради за адресою: м. Коломия, вул. Родини Крушельницьких, 26 Коригування |  | 0
0117321 | 7321 |  | Разом 3122 | 0 | 48515 | 48515 | 100
|  |  | Нове будівництво спортивного майданчика Коломийського ліцею № 2 по вул. М. Лисенка, 24 в м. Коломиї |  | 44415 | 44415 | 100
|  |  | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею №5 імені Т. Г. Шевченка по пр. Михайла Грушевського, 64 в м. Коломиї ( за робочим проектом «Будівництво футбольного поля ЗОШ №5 по проспекту Грушевського,64 в м.Коломиї») |  | 4100 | 4100 | 100
0119800 | 9800 |  | Разом 3220 |  | 1063777.15 | 1063777.15 | 100
|  |  | На Програму "Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області на 2021-2023 роки |  | 1063777.15 | 1063777.15 | 100
0117350 | 7350 |  | Разом 2281 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0610000 |  |  | Управління освіти | 0 | 490000 | 490000 | 100
0611010 | 1010 |  | Разом 3132 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0611021 | 1021 |  | Разом 3132 | 0 | 490000 | 490000 | 100
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика Коломийського ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка по вул. М. Леонтовича, 14 в м. Коломиї |  | 490000 | 490000 | 100
0810000 |  |  | Департамент соціальної політики | 0 | 89206 | 89206 | 100
0813105 | 3105 |  |  | 0 | 89206 | 89206 | 100
|  |  | Разом 3132 | 0 | 89206 | 89206 | 100
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї по вул. Я. Пстрака,2 в |  | 89206 | 89206 | 100
1010000 |  |  | Управління культури | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1011100 | 1100 |  | Разом 3110 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1014060 | 4060 |  | Разом 3110 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1014082 | 4082 |  | Разом 3110 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1110000 |  |  | Відділ молоді та спорту | 0 | 1400000 | 1321649.8 | 94.4036
1115031 | 5031 |  | Разом 3132 | 0 | 1400000 | 1321649.8 | 94.4036
|  |  | Капітальний ремонт гімнастичного залу КДЮСШ по бул. Л. Українки,43 в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 1400000 | 1321649.8 | 94.4036
3110000 |  |  | Управління комунального господарства | 0 | 1653961 | 1653961 | 100
3116030 | 6030 |  | Разом 3132 | 0 | 1653961 | 1653961 | 100
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Староміської в м. Коломия |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Андрія Шептицького в м. Коломиї |  | 282093.18 | 282093.18 | 100
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул.Міцкевича (заїзд до ЗОШ №1) в м.Коломиї |  | 695223 | 695223 | 100
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шопена в м.Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Глибокої в м.Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт вулиці Семеренка в м.Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул.Опришківській в м.Коломиї |  | 110000 | 110000 | 100
|  |  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Мазепи,235 в м. Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Лисенка,14 в м. Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Стефаника, 1 в м. Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вулиці Куліша, 5, 7 в м. Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вулиці Січових Стрільців, 34 в м. Коломиї |  | 100000 | 100000 | 100
|  |  | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Косачівській в м. Коломиї |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Січинського в м.Коломиї |  | 98822.87 | 98822.87 | 100
|  |  | Капітальний ремонт автобусної зупинки по вул. Мазепи, 263 в м. Коломиї |  | 10683.95 | 10683.95 | 100
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лесі Українки в селі Королівка |  | 357138 | 357138 | 100
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Лесі Українки та Шкільної в селі Королівка |  | 0
3117370 | 7370 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Разом 3142 | 0 | 0 | 0
|  | Разом по бюджету розвитку за 2021 рік |  | 0 | 6544961 | 6466610.8 | 98.8029
За рахунок субвенції з державного бюджету - РОБИМО ПЕРЕДАЧУ 41050400 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І –ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2020 рік | Всьго видатків на поточний 2020 рік (Уточнений план) | Профінансовано станом на 02.11.2020 року | Залишки асигнувань
01.12.2020р.
0810000 |  |  | Департамент соціальної політики | 0 | 0 | 0 | #REF!
0813221 | 3221 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Разом 3240 | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF!
|  |  | ВСЬОГО |  | 0 | 0 | #REF!
За рахунок субвенції з державного бюджету - РОБИМО ПЕРЕДАЧУ 41050900 "Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2020 рік | Всьго видатків на поточний 2020 рік (Уточнений план) | Профінансовано станом на 02.11.2020 року | Залишки асигнувань
01.12.2020р.
0810000 |  |  | Департамент соціальної політики | 0 | 0 | 0 | #REF!
0816083 | 6083 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Разом 3240 | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF!
|  |  | ВСЬОГО |  | 0 | 0 | #REF!
За рахунок субвенції з державного бюджету - РОБИМО ПЕРЕДАЧУ (41034501- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій )
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2020 рік | Всьго видатків на поточний 2020 рік (Уточнений план) | Профінансовано станом на 02.11.2020 року | Залишки асигнувань
01.12.2020р.
3110000 |  |  | Управління комунального господарства |  | 0 | 0 | #REF!
3117363 | 7363 |  |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Разом 3132 |  | 0 | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
|  |  | ВСЬОГО |  | 0 | 0 | #REF!
За рахунок субвенції з обласного бюджету (41053900- Інша субвенція )
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2021 рік | Уточнений план на 2021 рік | Профінансовано станом на 30.12.2021 року | % виконання факту до плану
0110000 |  |  | Міська рада |  | 6365316 | 6311597.16 | 99.1561
0110150 | 0150 |  |  |  | 2888316 | 2850312 | 98.6842
|  |  | Разом 3110 |  | 210000 | 206000 | 98.0952
|  |  | Придбання обладнання |  | 210000 | 206000 | 98.0952
|  |  | Разом 3132 |  | 2678316 | 2644312 | 98.7304
|  |  | Капітальний ремонт приміщення по вул. Привокзальна, 2 в м. Коломиї |  | 446000 | 446000 | 100
|  |  | Капітальний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям в с. Воскресинці |  | 544316 | 526751 | 96.773
|  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Перемоги, 14 в с. Корнич |  | 770000 | 758500 | 98.5065
|  |  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Українській, 68б в с. Саджавка Коломийського району |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Українській, 68б в с. Саджавка |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Українська, 68Б в с. Саджавка |  | 158000 | 158000 | 100
|  |  | Капітальний ремонт адміністративного будинку в селі Раківчик по вул. Лесі Українки, 1 |  | 760000 | 755061 | 99.3501
0112151 | 2151 |  |  |  | 240000 | 240000 | 100
|  |  | Разом 3132 |  | 240000 | 240000 | 100
|  |  | Капітальний ремонт приміщень першого поверху під комп'ютерний томограф структурного підрозділу "Стаціонар" КНП "Коломийська центральна районна лікарня" Коломийської міської ради за адресою: м.Коломия, вул. Родини Крушельницьких, 26 Коригування |  | 240000 | 240000 | 100
0117321 | 7321 |  |  | 0 | 2500000 | 2500000 | 100
|  |  | Разом 3122 |  | 2500000 | 2500000 | 100
|  |  | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка по пр. Михайла Грушевського, 64 в м. Коломиї |  | 1000000 | 1000000 | 100
|  |  | Завершення будівництва по об'єкту "Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області(за робочим проектом "Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 "Школа природничо-математичний ліцей" по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області. Коригування РП.") |  | 0 | 0
|  |  | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області(за робочим проектом "Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 "Школа природничо-математичний ліцей" по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області. Коригування РП.") |  | 1500000 | 1500000 | 100
0117325 | 7325 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Разом 3142 |  | 0 | 0
|  |  | Реконструкція стадіону по вулиці Спортивній в селі Королівка Коломийського району Івано-Франківської області |  | 0
0117370 | 7370 |  |  | 0 | 737000 | 721285.16 | 97.8677
|  |  | Разом 3142 | 0 | 737000 | 721285.16 | 97.8677
|  |  | Реконструкція площі біля Собору ПЦУ "Преображення Господнього" по вулиці Мазепи, 56а в місті Коломиї |  | 737000 | 721285.16 | 97.8677
06 |  |  | Управління освіти |  | 1040000 | 1030149.53 | 99.0528
0610160 | 0160 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3132 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0611010 | 1010 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3110 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
611021 | 1021 |  |  |  | 1040000 | 1030149.53 | 99.0528
|  |  | Разом 3132 |  | 1040000 | 1030149.53 | 99.0528
|  |  | Придбання покрівельних матеріалів для Товмачицького ліцею Коломийської міської ради по вул. І. Франка, 1 в с. Товмачик Коломийського району Івано-Франківської області |  | 0
|  |  | Придбання покрівельних матеріалів для Товмачицького ліцею Коломийської міської ради по вул. І. Франка, 1 в с.Товмачик Коломийського району Івано-Франківської області для проведення капітального ремонту покрівлі Товмачицького ліцею Коломийської міської ради по вул. І. Франка, 1 в с. Товмачик Коломийського району ІваноФранківської області |  | 550000 | 545950 | 99.2636
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі Товмачицького ліцею Коломийської міської ради по вул. І. Франка, 1 в с. Товмачик Коломийського району Івано-Франківської області |  | 290000 | 289421 | 99.8003
|  |  | Капітальний ремонт спортивного залу Коломийського ліцею №8 по вул. Є. Коновальця, 10 в м. Коломиї |  | 200000 | 194778.53 | 97.3893
10 |  |  | Управління Культури |  | 635000 | 629211.53 | 99.0884
1014030 | 4030 |  |  |  | 435000 | 429251.53 | 98.6785
|  |  | Разом 3132 |  | 435000 | 429251.53 | 98.6785
|  |  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення бібліотеки для юнацтва за адресою м. Коломия, вул. Івана Мазепи, 183 |  | 435000 | 429251.53 | 98.6785
1014060 | 4060 |  |  |  | 200000 | 199960 | 99.98
|  |  | Разом 3210 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Разом 3132 |  | 200000 | 199960 | 99.98
|  |  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення МПК "Народний дім" за адресою: вул. Театральна, 27, м. Коломия Іваано-Франківської області |  | 200000 | 199960 | 99.98
3110000 |  |  | Управління комунального господарства |  | 3854045 | 3673445.7 | 95.314
3116013 | 6013 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3210 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3116030 | 6030 |  |  |  | 3854045 | 3673445.7 | 95.314
|  |  | Разом 3132 |  | 3854045 | 3673445.7 | 95.314
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Спортивна в с. Королівка Коломийської ТГ |  | 290000 | 289999.49 | 99.9998
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна в с. Королівка Коломийської ТГ |  | 130045 |  | 0
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття по вул. Винниченка в м. Коломиї Івано-Франківської області |  | 2504000 | 2453446.21 | 97.9811
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Тичини в м. Коломиї ІваноФранківської област |  | 930000 | 930000 | 100
| 6040 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3132 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | ВСЬОГО |  | 11894361 | 11644403.92 | 97.8985
Спрямування залишок коштів загального фонду як субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально –економічного розвитку окремих територій - субвенція 41034501 - РОБИМО ПЕРЕДАЧУ
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2019 рік | Всьго видатків на поточний 2019 рік (Уточнений план) | Профінансовано станом на 01.12.2019 року | Залишки асигнувань
31.12.2019р.
01 |  |  | Міська рада |  | 0 | 0 | #REF!
0117363 | 7363 |  |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Разом 3122 |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия |  |  |  | #REF!
|  |  | Разом 3132 |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Шевченка, 21 в м.Коломиї |  |  |  | #REF!
06 |  |  | Управління освіти |  | 0 | 0 | #REF!
0617363 | 7363 |  |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Разом 3132 |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Капремонт будівлі Коломийського закладу дошкільної освіти № 3 "Берізка" вул. Гн. Ковцуняка, 1В, м. Коломия Івано-Франківська область |  |  |  | #REF!
|  |  | Капремонт будівлі Коломийського ліцею №1 ім. В.Стефаника, вул.Міцкевича, 3 |  |  |  | #REF!
31 |  |  | Управління комунального господарства |  | 0 | 0 | #REF!
3117363 | 7363 |  |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Разом 3132 |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку Т. Шевченка м. Коломия Івано-Франківської області |  |  |  | #REF!
|  |  | ВСЬОГО |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | ВСЬОГО по субвенціях 41034501 |  | 18193700 | 16977686.76 | #REF!
Спрямування залишок коштів загального фонду як субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально –економічного розвитку окремих територій - субвенція 41054101 - РОБИМО ПЕРЕДАЧУ
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2019 рік | Всьго видатків на поточний 2019 рік (Уточнений план) | Профінансовано станом на 01.12.2019 року | Залишки асигнувань
31.12.2019р.
31 |  |  | Управління комунального господарства |  | 0 | 0 | #REF!
3117363 | 7363 |  |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  | 3132 | Разом 3132 |  | 0 | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
|  |  | ВСЬОГО |  | 0 | 0 | #REF!
За рахунок субвенції з державного бюджету - 41032300 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально - культурної сфери"
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2021 рік | Уточнений план на 2021 рік | Профінансовано станом на 30.12.2021 року | % виконання факту до плану
31 |  |  | Управління комунального господарства |  | 12000000 | 8346878.8 | 69.5573
3117380 | 7380 |  |  |  | 12000000 | 8346878.8 | 69.5573
|  |  | Разом 3132 |  | 12000000 | 8346878.8 | 69.5573
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Старицького в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 12000000 | 8346878.8 | 69.5573
|  |  | ВСЬОГО | 0 | 12000000 | 8346878.8 | 69.5573
За рахунок субвенції з державного бюджету - 41032500 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки"
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2021 рік | Уточнений план на 2021 рік | Профінансовано станом на 30.12.2021 року | % виконання факту до плану
31 |  |  | Управління комунального господарства |  | 694000 | 694000 | 100
3116030 | 6030 |  |  |  | 694000 | 694000 | 100
|  |  | Разом 3210 |  | 694000 | 694000 | 100
|  |  | Придбання комунальної техніки |  | 694000 | 694000 | 100
|  |  | ВСЬОГО | 0 | 694000 | 694000 | 100
За рахунок субвенції з державного бюджету - 41032500 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної технікии"
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2021 рік | Уточнений план на 2021 рік | Профінансовано станом на 30.12.2021 року | % виконання факту до плану
31 |  |  | Управління комунального господарства |  | 1293970 | 0 | 0
3116030 | 6030 |  |  |  | 1293970 | 0 | 0
|  |  | Разом 3210 |  | 1293970 | 0 | 0
|  |  | Придбання комунальної техніки |  | 1293970 |  | 0
|  |  | ВСЬОГО | 0 | 1293970 | 0 | 0
За рахунок субвенції з державного бюджету - (41034501- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій )
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2021 рік | Уточнений план на 2021 рік | Профінансовано станом на 30.12.2021 року | % виконання факту до плану
01 |  |  | Міська рада |  | 1693700 | 664435.32 | 39.2298
0117363 | 7363 |  |  |  | 1693700 | 664435.32 | 39.2298
|  |  | Разом 3110 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Разом 3122 |  | 1693700 | 664435.32 | 39.2298
|  |  | Нове будівництво спортивного майданчика Коломийського ліцею № 2 по вул. м. Лисенка, 24 в м. Коломиї |  | 1693700 | 664435.32 | 39.2298
06 |  |  | Управління освіти |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0617363 | 7363 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разом 3132 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
31 |  |  | Управління комунального господарства |  | 16500000 | 16313251.44 | 98.8682
3117363 | 7363 |  |  |  | 16500000 | 16313251.44 | 98.8682
|  |  | Разом 3132 |  | 16500000 | 16313251.44 | 98.8682
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкрумеляка в м. Коломиї Івано-Франківської області |  | 7685854 | 7499291.92 | 97.5727
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття по вул. Винниченка в м. Коломиї Івано-Франківської області |  | 2814146 | 2813978.32 | 99.994
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Чайковського в м. Коломиї Івано-Франківської області |  | 6000000 | 5999981.2 | 99.9997
|  |  | ВСЬОГО | 0 | 18193700 | 16977686.76 | 93.3163
За рахунок субвенції з державного бюджету - 41034600 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України"
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2021 рік | Уточнений план на 2021 рік | Профінансовано станом на 30.12.2021 року | % виконання факту до плану
01 |  |  | Міська рада |  | 580000 | 580000 | 100
0116082 | 6082 |  |  |  | 580000 | 580000 | 100
|  |  | Разом 3121 |  | 580000 | 580000 | 100
|  |  | Придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам |  | 580000 | 580000 | 100
|  |  | ВСЬОГО |  | 580000 | 580000 | 100
За рахунок субвенції з державного бюджету - 41035200 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг"
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2021 рік | Уточнений план на 2021 рік | Профінансовано станом на 30.12.2021 року | % виконання факту до плану
01 |  |  | Міська рада |  | 264000 | 264000 | 100
0110150 | 0150 |  |  |  | 264000 | 264000 | 100
|  |  | Разом 3110 |  | 264000 | 264000 | 100
|  |  | Придбання обладнання (оргтехніки, комп'ютерної техніки) |  | 264000 | 264000 | 100
|  |  | ВСЬОГО |  | 264000 | 264000 | 100
За рахунок субвенції з державного бюджету - РОБИМО ПЕРЕДАЧУ
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2019 рік | Всьго видатків на поточний 2019 рік (Уточнений план) | Профінансовано станом на 01.12.2019 року | Залишки асигнувань
31.12.2019р.
01 |  |  | Міська рада |  | 0 | 0 | #REF!
115046 | 5046 |  |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Разом 3122 |  | 0 | 0 | #REF!
#REF!
|  |  | ВСЬОГО |  | 0 | 0 | #REF!
За рахунок субвенції з обласного бюджету - РОБИМО ПЕРЕДАЧУ 41051100 "Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду"
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2019 рік | Всьго видатків на поточний 2019 рік (Уточнений план) | Профінансовано станом на 01.12.2019 року | Залишки асигнувань
31.12.2019р.
06 |  |  | Управління освіти |  | 0 | 0 | #REF!
0611020 | 1020 |  |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Разом 3110 |  | 0 | 0 | #REF!
#REF!
|  |  | ВСЬОГО |  | 0 | 0 | #REF!
За рахунок субвенції з державного бюджету - РОБИМО ПЕРЕДАЧУ (41033200 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад"- РОБИМО ПЕРЕДАЧУ
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2019 рік | Всьго видатків на поточний 2019 рік (Уточнений план) | Профінансовано станом на 01.12.2019 року | Залишки асигнувань
31.12.2019р.
31 |  |  | Управління комунального господарства |  | 0 | 0 | #REF!
3117362 | 7362 |  |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  | 3132 | Разом 3132 |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Капітальний ремонт вулиць |  | 0 | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 0 | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  |  | ВСЬОГО |  | 0 | 0 | #REF!
За рахунок субвенції з державного бюджету - 41050900 "Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2021 рік | Всьго видатків на поточний 2021 рік (Уточнений план) | Профінансовано станом на 30.12.2021 року | % виконання факту до плану
01 |  |  | Міська рада | 0 | 5351936.15 | 5338324.7 | 99.7457
0116083 | 6083 |  |  | 0 | 5351936.15 | 5338324.7 | 99.7457
|  |  | Разом 3121 | 0 | 2847748.8 | 2847748.8 | 100
|  |  | Придбання житла у прийнятого в експлуатацію житлового будинку для дитячого будинку сімейного типу |  | 2847748.8 | 2847748.8 | 100
|  |  | Разом 3122 |  | 2504187.35 | 2490575.9 | 99.4565
|  |  | Нове будівництво малого групового будинку по вул. Маковея в місті Коломиї |  | 2504187.35 | 2490575.9 | 99.4565
|  |  | Нове будівництво приміщень для розміщення малого групового будинку |  | 0
0117323 | 7323 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Разом 3121 |  | 0 | 0
|  |  | Нове будівництво приміщення для розміщення малого групового будинку |  | 0
|  |  | ВСЬОГО |  | 5351936.15 | 5338324.7 | 99.7457
За рахунок субвенції з обласного бюджету - 41051400- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "ова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2021 рік | Всьго видатків на поточний 2021 рік (Уточнений план) | Профінансовано станом на 30.12.2021 року | % виконання факту до плану
06 |  |  | Управління освіти | 0 | 0 | 0
0611182 | 1182 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Разом 3110 | 0 | 0 | 0
|  |  | На закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) |  | 0
0611020 | 1020 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Разом 3110 | 0 | 0 | 0
Придбання обладнання
|  |  | ВСЬОГО | 0 | 0 | 0
За рахунок субвенції з обласного бюджету - 41051700- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2021 рік | Всьго видатків на поточний 2021 рік (Уточнений план) | Профінансовано станом на 30.12.2021 року | % виконання факту до плану
06 |  |  | Управління освіти | 0 | 45500 | 43770 | 96.1978
0611210 | 1210 | 0990 |  | 0 | 45500 | 43770 | 96.1978
|  |  | Разом 3110 | 0 | 45500 | 43770 | 96.1978
|  |  | Придбання обладнання (оснащення кабінетів інклюзивно ресурсних центрів) |  | 45500 | 43770 | 96.1978
|  |  | ВСЬОГО | 0 | 45500 | 43770 | 96.1978
За рахунок субвенції з обласного бюджету - 41057000 " Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації | Затверджений план на 2021 рік | Всьго видатків на поточний 2021 рік (Уточнений план) | Профінансовано станом на 30.12.2021 року | % виконання факту до плану
01 |  |  | Міська рада |  | 799340 | 799339.05 | 99.9999
0117322 | 7322 |  |  | 0 | 799340 | 799339.05 | 99.9999
|  |  | Разом 3210 | 0 | 799340 | 799339.05 | 99.9999
|  |  | Монтаж (реконструкція) системи киснепостачання КНП "Коломийська центральна районна лікарня" Коломийської міської ради на вул. Родини Крушельницьких, 26 в м. Коломия |  | 799340 | 799339.05 | 99.9999
|  |  | ВСЬОГО |  | 799340 | 799339.05 | 99.9999
Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу | [5 empty] | Ольга ЦИГАНЧУК